## Slide 1
内部汇报 · 面向项目维护者与教学团队
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
近 7 日 master 无业务提交 · 教学基线稳定
汇报日期
2026年8月17日
时区
北京时间 UTC+8
基线提交
893918c · 第 14 期
数据来源：README、模块目录、git 历史、GitHub Issues（截至本次运行）

## Slide 2
01 / 概览
项目定位与当前形态
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
2 / 10
这是什么
教学向企业级 AI 代码生成平台：用户用自然语言描述需求，平台自动选择生成策略、流式产出代码，并支持可视化改稿、一键部署与后台治理。
技术主线
后端 Spring Boot 3.5 + Java 21 + LangChain4j / LangGraph4j
前端 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite 7
微服务 Spring Cloud Alibaba + Dubbo + Nacos
Redis / Redisson / Caffeine，Prometheus + Grafana
仓库同时保留完整单体（src/）与微服务拆分目录。教程第 14 期已交付双形态。
14 期
教程主线已完成
截至微服务改造收官
2 套
代码形态并存
单体 + 7 模块微服务
3 种
代码生成策略
HTML / 多文件 / Vue 工程
6 个
核心 HTTP 入口
应用、用户、对话、工作流

## Slide 3
02 / 能力
四条产品主线仍然完整
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
3 / 10
智能代码生成
按需求路由 HTML、多文件或 Vue 工程；通过工具调用写文件，SSE 流式展示推理与执行过程。
可视化编辑
预览页可选中 DOM 元素，结合对话做原生全量或工程增量修改，直到页面满意为止。
一键部署分享
部署到可访问地址、自动截取封面、源码打包下载；管理员可在后台设置精选案例。
企业级管理
覆盖用户、应用与对话管理，含 Prompt 护轨与限流，以及 Actuator + Prometheus 指标采集。

## Slide 4
03 / 架构
单体、微服务与前端如何分层
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
4 / 10
单体后端 · src/main/java
ai / tools / guardrail
模型路由、文件工具、Prompt 审查
core + langgraph4j
解析保存、工作流、图片并发收集
service / controller
应用、用户、对话、部署、截图
monitor + ratelimiter
AI 指标、Redisson 限流、会话缓存
微服务 · 7 个 Maven 模块
common
通用能力
model
实体与 DTO
client
跨服务接口
user
账号与鉴权
app
应用主流程
ai
生成与工作流
screenshot
封面截图
前端 yu-ai-code-mother-frontend
覆盖首页创建、对话预览、可视化编辑、应用 / 用户 / 对话管理与登录注册。构建脚本含 type-check、lint、vite build；仓库内尚无前端单测。

## Slide 5
04 / 进展
近 7 日无代码合入，社区问题仍在积压
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
5 / 10
昨日 / 近 7 日
0
笔业务提交落入 master
最近有效基线仍是 2025-08-26 的 893918c（教程第 14 期：微服务改造完成，并保留完整单体），距今约 356 天。
自动化日报 PR 持续产出，不计入业务变更。
基线
第 14 期微服务收官
拆出 common / model / client / user / app / ai / screenshot，Dubbo + Nacos 跨服务调用已落地。
社区
3 个开放 Issue
#81 清华 npm 镜像装不上 Vite 插件；#5 Vue 工程缺 reasoning_content；#65 You.com 搜索提案待评估。
工程
可观测性与优化已在库中
第 11–13 期已含限流、护轨、缓存、成本与 Grafana 看板配置，但生产采集尚未接通。

## Slide 6
05 / 指标
仓库盘点可用，生产 KPI 仍为空白
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
6 / 10
146
单体业务 Java 文件
不含拷贝的 LangChain4j
118
微服务 Java 文件
7 个模块合计
15
后端测试类
多数依赖外网与密钥
3
开放 Issue
缺陷、安装、提案各 1
模块体量对照（文件数，不是运行时负载）
Chart: 
| 单体业务 | 微服务合计 | 前端 src
Java 或前端文件 | 146 | 118 | 36
CI / 测试状态
仓库没有业务构建或单测流水线（无 .github/workflows）。前端仅有本地 lint 与类型检查脚本。最近的 Actions 记录是 2026 年 3 月 Copilot 权限检查，与产品回归无关。Prometheus 告警规则仍停在注释里。

## Slide 7
06 / 未完成
开放问题与工程债
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
7 / 10
#5
缺陷
Vue 工程缺思考链字段
DeepSeek 思考模式工具调用报 invalid_request_error。自 2026 年 1 月仍开放，工程模式生成会直接失败。
#81
阻塞
清华 npm 镜像安装失败
学员按视频改 registry 后，@vitejs/plugin-vue 6 返回 404。6 天前新开，文档未写明官方源。
#65
提案
You.com 联网搜索工具
希望 Vue 工程生成时检索文档与示例。方案已写清，尚未排期，也不改变现有工具链。
仓库内其他未收口项
无业务 CI
PR 与 master 都不会自动编译或跑测试。
告警未启用
prometheus.yml 里的规则文件仍是注释。
配置模板
默认库密与云厂商字段需靠 local profile 覆盖。
Vendor 残留
拷贝的流式处理含调试输出，不宜再扩散。

## Slide 8
07 / 风险
当前阻塞与需要盯住的漂移
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
8 / 10
高
工程模式生成不稳定
Issue #5 会让 Vue 项目生成直接失败。教学演示与精选案例都依赖该路径。
高
没有回归闸门
测试类多需真实模型与密钥，且无 CI。回归只能靠人工；微服务中间态提交曾标明不可单独使用。
中
双形态维护成本
单体与微服务逻辑重复。一边修缺陷另一边容易漏，长期会分叉。
中
前端安装路径易断
教程引导清华镜像，但 plugin-vue 6 不在该源。新学员会卡在第一公里。
中
外部模型与预发布依赖
DeepSeek、DashScope、Pexels、COS 均需密钥。LangGraph4j 仍为 1.6.0-rc2。
低
生产指标空白
Grafana 看板文件在库中，但无在线抓取。成本、延迟、失败率无法按日对照。

## Slide 9
08 / 计划
建议按影响面推进的五步
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17
9 / 10
01
修复 Vue 工程思考链字段
对齐 DeepSeek 工具调用对 reasoning_content 的要求，给 #5 可复现修复与回归用例。
02
补前端安装说明
在前端 README 写清官方 npm 源，并标注清华镜像对 scoped 包的缺口，回复 #81。
03
补最小 CI
先跑不依赖外网密钥的单测与前端类型检查 / lint；密钥类测试标为手动或夜间任务。
04
评估 You.com 搜索
按 #65 方案做可行性与配额评估，确认是否只挂到 Vue 工程工具集。
05
接通一份生产看板
哪怕只暴露生成次数、失败率、Token 消耗，也比继续空转 Grafana 配置更有用。

## Slide 10
09 / 总结
教学基线完整，工程化仍停在路口
01
能力已齐
生成、改稿、部署、管理四条主线在单体与微服务中都还在，前端页面覆盖完整。
02
代码静止
近 7 日无业务提交。基线停在 2025-08-26 第 14 期。日报自动化不能代替产品迭代。
03
风险集中
Vue 工程缺陷、安装文档、缺失 CI，是当前最伤学员与维护者的三件事。
下一步默认顺序：修 #5 → 写清 npm 源 → 加上最小 CI。生产指标与 #65 搜索能力可并行评估，不必阻塞前三项。
下次汇报将继续对照 master 提交、开放 Issue 与 CI 是否出现。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-17 · 北京时间
10 / 10