## Slide 1
DAILY STATUS
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 2026-07-30（北京时间）
受众：项目维护者 / 研发团队
状态日报
Teal Trust 配色

## Slide 2
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台 · 单体 + 微服务双形态
定位
用户描述需求后，AI 生成可预览、可编辑、可部署的 Web 应用
技术栈
Spring Boot 3.5、LangChain4j、LangGraph4j、Vue 3、Redis、Dubbo/Nacos
代码形态
单体 src/ 完整可用；微服务 7 模块已拆分（教程第 14 期完成态）
规模快照
后端约 146 个 Java 文件；前端 17 个 Vue 页；15 个测试类
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
2 / 10

## Slide 3
核心能力
四大产品能力构成平台主价值链
01
智能代码生成
需求理解、策略路由与工具调用，流式输出执行过程
02
可视化编辑
选中页面元素与 AI 对话，支持全量修改与工程增量修改
03
一键部署分享
云端部署、自动截图封面、可访问地址与源码下载
04
企业级管理
用户与应用管理、精选案例、AI 与系统监控看板
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
3 / 10

## Slide 4
近期进展
近 7 日业务提交为空；关注开放 Issue / PR 与日报连续性
近 7 日
0
业务代码提交
主线仍停留在 2025-08-26
教程第 14 期微服务完成态
HEAD：893918c
昨日
日报自动化持续产出
2026-07-29 状态 PPT 已生成（PR #69 Draft）
07-26
You.com 搜索能力提案
Issue #65 与 PR #66 待评审合入
主线
微服务拆分完成
user、app、ai、screenshot、client、common、model
存量
可观测与系统优化
限流、缓存、Prompt 审查、Prometheus/Grafana
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
4 / 10

## Slide 5
模块架构要点
单体与微服务并存，便于教学对照与渐进迁移
单体应用（src/）
ai / core / langgraph4j 生成链路
应用、用户、对话、工作流 SSE 接口
监控与限流保障稳定性与成本
15 个测试类覆盖路由与工作流
前端 Vue3：用户 / 应用 / 管理后台
微服务（7 模块）
yu-ai-code-user
用户服务
yu-ai-code-app
应用服务
yu-ai-code-ai
AI 生成
yu-ai-code-screenshot
截图服务
yu-ai-code-client
RPC 接口
yu-ai-code-common
通用能力
yu-ai-code-model
数据模型
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
5 / 10

## Slide 6
数据 / 指标要点
运行指标尚未接入日报流水线；以下为仓库侧可量化快照
15
单元/集成测试类
单体侧覆盖核心链路
7
微服务模块
Dubbo + Nacos 跨服务
2
开放 Issues
#5 与 #65
—
生产调用量
待接入监控导出
已有可观测基础（第 13 期）
Prometheus 与 Grafana AI 模型看板已入库。建议将 Token 用量、生成成功率、P95 延迟、部署成功率导出到日报指标区，替代当前「待接入」说明。
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
6 / 10

## Slide 7
风险与问题
按影响优先级排列，便于维护者排期
高
Vue 生成 reason-content 缺失（#5）
DeepSeek thinking 模式工具调用报错，影响 VUE_PROJECT 主路径可用性
中
You.com 工具 PR 待审（#66 / #65）
功能已实现且可合并，缺评审与密钥配置说明，合入节奏不确定
中
主线业务提交长期停滞
自 2025-08-26 后无业务变更；日报 Draft PR 堆积，维护信号偏弱
低
缺少业务 CI 门禁
无 GitHub Actions 工作流；仅有历史 Copilot 检查，回归依赖人工
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
7 / 10

## Slide 8
未完成项与下一步
建议按「修复主路径 → 合入增强 → 加固工程」推进
未完成 / 待办
修复 #5：reasoning_content 兼容
评审并合入 #66 You.com 搜索工具
补充 youcom 密钥与配置运维说明
梳理历史 Draft 日报 PR 合入策略
将 Grafana 指标纳入日报指标区
建议下一步
1
优先修复 #5，恢复 Vue 生成主路径
2
完成 #66 代码评审与合入
3
新增最小 CI：编译 + 单测门禁
4
接入 Token 与成功率等运行指标
5
评估微服务与单体同步维护成本
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
8 / 10

## Slide 9
CI / 测试状态
仓库无业务向 GitHub Actions；测试以本地 Maven 用例为主
结论：无持续集成流水线配置（无 .github/workflows）
最近 Actions 记录仅为 Copilot 访问检查（2026-03 成功），不能作为构建或测试门禁依据。
测试资产
单体侧 15 个测试类，覆盖 AI 路由、Facade、LangGraph 工作流与工具。
运行依赖
多数用例依赖外部 API Key 与 Redis，无密钥环境难以自动全绿。
建议门禁
先加 compile 与可离线单测；密钥相关用例标为 integration 并默认跳过。
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
9 / 10

## Slide 10
总结
平台能力完整，近期节奏偏静；优先打通 Vue 生成主路径与工程门禁
能力
生成、可视化编辑、部署分享、管理监控四条主线齐备
变更
近 7 日无业务提交；开放 #5、#65，PR #66 待审
风险
Vue 生成缺陷阻断体验；CI 与运行指标仍缺失
行动
修 #5 → 合 #66 → 最小 CI → 指标进日报
yu-ai-code-mother · 每日状态 · 2026-07-30
10 / 10