## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · 2026-07-11（北京时间）
面向项目维护者/团队：聚焦当前能力、近期变更、测试与 CI 状态、风险阻塞和下一步建议。
4
核心产品能力
7
微服务模块
15
后端测试文件
0
近 7 天提交
Ocean Gradient / Teal Trust

## Slide 2
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
02
OVR
项目概览
定位：企业级 AI 代码生成 / 零代码应用生成平台，前后端与部署链路并重。
P
产品目标
用户输入需求后，系统自动生成网页/应用代码，并提供实时预览、持续对话修改、部署分享与源码下载。
T
技术底座
Spring Boot 3 + LangChain4j/LangGraph4j + Vue 3；结合 Redis、MySQL、COS、Prometheus 等工程能力。
A
当前形态
单体版功能闭环更完整；微服务版已拆出 user/app/screenshot/ai/model/common/client 等模块。
1
需求输入
Prompt
2
AI 路由
生成类型
3
代码生成
HTML/多文件/Vue
4
预览编辑
SSE + iframe
5
部署分享
URL + 封面
状态判断：核心链路已具备演示与教学价值；工程化交付仍需要 CI、容器化、环境编排和微服务入口治理。

## Slide 3
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
03
CAP
当前核心能力
围绕“生成 → 编辑 → 部署 → 管理”形成产品闭环。
AI
智能代码生成
AI 根据用户需求自动选择生成策略，支持 HTML、多文件网站、Vue 工程，并通过工具调用写入代码文件。
RT
实时对话预览
SSE 流式输出生成过程；前端在对话页展示生成内容，并通过 iframe 实时预览应用效果。
VE
可视化编辑
用户可进入编辑模式点选页面元素，与 AI 对话完成局部修改，降低二次调整门槛。
OP
部署与管理
支持部署到可访问地址、封面截图、源码下载；后台提供应用、用户、对话等管理入口。
能力边界：单体后端覆盖最完整；微服务版仍需补齐网关、统一会话、监控与前端联调入口。

## Slide 4
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
04
ARC
模块与架构地图
仓库同时保留单体与微服务两条实现路径，需关注双轨一致性。
单体后端 src/
App/User/Chat API
AI 生成与工具调用
LangGraph 工作流
Actuator + Prometheus
微服务拆分
common
model
client
user
app
ai
screenshot
Dubbo + Nacos；可运行服务：user/app/screenshot
前端 yu-ai-code-mother-frontend
Vue 3 + Vite + Ant Design Vue
首页 / 对话页 / 管理后台
OpenAPI 自动生成 TS 客户端
默认代理 localhost:8123

## Slide 5
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
05
LOG
昨日/近期变更
近 7 天 git log 无新增提交；以下为仓库最近历史提交反映的阶段性进展。
1
2025-08-26
微服务改造完成
新增 common/model/client/user/app/ai/screenshot 模块，Dubbo + Nacos 跨服务调用落地。
2
2025-08-14
可观测性
引入 Actuator、Prometheus 配置和 AI 调用指标，覆盖请求数、Token、耗时等维度。
3
2025-08-14
部署上线
完善应用部署、静态资源访问、封面截图和分享路径等上线相关能力。
4
2025-08-13
系统优化
围绕并发、实时性、安全限流、Prompt 审查、稳定性和成本进行多轮优化。
昨日状态：未发现 2026-07-10 至 2026-07-11 的仓库提交；本日报告基于 README、主要模块与最近 20 条历史提交生成。

## Slide 6
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
06
KPI
数据 / 指标要点
生产运行指标尚未接入本次自动汇报；以下为仓库静态指标与配置事实。
0
近 7 天提交
git log 无新增记录
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
15
后端测试文件
集中在单体 src/test
0
CI 配置
未发现 workflows/Jenkins/GitLab CI
需要持续跟踪的工程指标
AI 调用量/Token/耗时
生成成功率与失败类型
部署成功率与截图耗时
前后端构建与测试结果
建议：将这些指标纳入 Prometheus/Grafana 或定期产物，替代静态仓库扫描。

## Slide 7
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
07
QA
测试与 CI 状态
仓库存在本地测试/构建脚本，但未发现自动化流水线配置。
BE
后端测试
单体 src/test 包含 AI、LangGraph、工具、截图与上下文加载测试；多数依赖真实外部服务或凭据。
FE
前端脚本
package.json 提供 build、type-check、lint、format、openapi2ts；未见 Vitest/Playwright/Cypress 配置。
CI
CI/CD
未发现 .github/workflows、GitLab CI、Jenkinsfile、Dockerfile 或 docker-compose 配置。
最近状态说明
本次仅为报告生成任务，未修改业务代码，也未执行全量业务测试。
报告文件已使用 PPT 文本抽取方式检查占位文本；后续建议新增流水线进行自动化验证。
后端集成测试若进入 CI，需要先剥离外部 AI/图片/COS/浏览器依赖或提供稳定测试替身。

## Slide 8
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
08
RISK
风险与阻塞
当前主要风险集中在双轨架构、外部依赖、自动化门禁和上线编排。
!
双轨维护
单体与微服务代码并存，能力覆盖不完全一致，后续变更容易产生漂移。
!
环境依赖重
MySQL、Redis、Nacos、AI Key、COS、Pexels、Chrome/Selenium 均可能影响本地与部署稳定性。
!
微服务入口缺口
前端仍默认代理单体 8123；微服务缺 API Gateway、统一会话和完整监控链路。
!
测试自动化不足
无 CI；集成测试依赖真实外部服务，难以作为稳定回归门禁。
优先级建议：先固化交付链路与自动化验证，再扩大微服务化范围和工作流产品化。

## Slide 9
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
09
NEXT
建议的下一步
聚焦能降低交付风险、提升可维护性的短闭环动作。
1
补齐交付门禁
新增 CI：后端单元测试、前端 type-check/build/lint，并区分外部依赖集成测试。
2
统一运行入口
为微服务补 API Gateway/统一鉴权/会话策略，前端通过环境变量切换后端入口。
3
容器化与环境编排
提供 Dockerfile、compose 或脚本拉起 MySQL/Redis/Nacos/浏览器截图依赖。
4
打通监控指标
将 AI 调用、生成成功率、部署耗时、截图失败率纳入 Prometheus/Grafana。
5
明确工作流路线
将 LangGraph 接入主生成链路，或标注为实验模块并降低主链路耦合。

## Slide 10
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
10
SUM
总结
项目已具备完整教学与演示价值，下一阶段重点是工程化稳定交付。
保持
AI 生成、可视化编辑、部署分享、后台管理四大核心能力已形成闭环。
补齐
CI、容器化、微服务入口、稳定测试替身与生产配置管理仍需完善。
推进
以单体稳定能力为基线，逐步拉齐微服务、监控与 LangGraph 主链路。
本次交付文件：docs/reports/project-status-2026-07-11.pptx