## Slide 1
内部汇报 · 项目维护者
每日项目状态
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
基于仓库 README、模块目录与 Git 历史归纳的当日快照。近 7 日无新提交，最新里程碑为教程第 14 期微服务改造完成。
汇报日期
2026-08-26
时区
北京时间
最新提交
2025-08-26
教程进度
第 14 期完成
第 1 / 11 页

## Slide 2
SNAPSHOT
今日速览
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
2 / 11
0
近 7 日提交
近一周仓库无新提交
14
教程期次已完成
最新为微服务改造闭环
60
历史提交总数
集中于 2025 年 7–8 月
7
微服务模块
user / app / ai 等 7 个模块
给维护者的三句判断
1
能力已闭环
智能生成、可视化编辑、一键部署、企业管理四条主链路均已落地，单体与微服务两套代码并存。
2
近期无演进
最近 7 天（含昨日）无提交；最近一次有效里程碑距今约 12 个月，状态以「稳定教学基线」为主。
3
工程债可见
无 CI 流水线、依赖含 RC/beta、LangChain4j 二次源码残留 TODO，指标日报口径尚未建立。

## Slide 3
OVERVIEW
项目概览
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
3 / 11
定位与范围
教学向企业级 AI 代码生成平台：用户用自然语言描述需求，系统自动路由生成策略、流式产出代码、预览编辑并一键部署分享。
后端（单体）
Spring Boot 3.5.4 · Java 21 · LangChain4j
后端（微服务）
Cloud Alibaba · Dubbo 3.3 · Nacos
前端
Vue 3 · TypeScript · Ant Design Vue
数据与缓存
MySQL · Redis / Redisson · Caffeine
可观测性
Actuator · Prometheus · Grafana
仓库形态
单体 + frontend + microservice
当前阶段
教学基线已封板
第 14 期后仓库停留在「完整单体 + 微服务改造」双轨快照，适合学习与二次开发，不是持续迭代的生产主线。
代码体量快照
146
单体业务 Java 源文件
15
单体测试类
17
前端 Vue 页面/组件

## Slide 4
CAPABILITIES
核心能力
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
4 / 11
01
智能代码生成
需求描述进入后，AI 路由生成策略，工具调用写文件，SSE 流式展示执行过程。
02
可视化编辑
生成页实时预览；可选中元素并继续对话，支持原生全量修改与工程增量修改。
03
一键部署分享
部署到云端并自动截封面，产出可访问地址；支持完整项目源码下载。
04
企业级管理
用户/应用/精选管理，限流与 Prompt 审查，AI 调用与系统性能监控。

## Slide 5
ARCHITECTURE
架构与模块
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
5 / 11
微服务拆分（yu-ai-code-mother-microservice）
common
通用与基础设施
model
数据模型与契约
client
跨服务调用接口
user
用户与鉴权
app
应用与对话主流程
ai
模型、工作流、工具
screenshot
页面截图服务
单体侧关键包
ai / core：生成门面、模型配置、智能路由
langgraph4j：网站工作流、并发采图、质检
controller：应用、用户、对话、SSE、静态资源
限流与监控：AI 请求 / 错误 / Token / 耗时
前端页面地图
首页：提示词创建、我的应用、精选案例
对话页：SSE 对话 + 右侧实时预览 + 部署
应用编辑：用户改名 / 管理员封面与优先级
管理端：应用、用户、对话历史管理

## Slide 6
RECENT PROGRESS
近期进展
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
6 / 11
近 7 日无 Git 提交。下表按仓库最近有效窗口（2025-08）归纳，避免把历史里程碑写成昨日增量。
2025-08-26
教程第 14 期
微服务改造完成，保留完整单体代码；含 Dubbo + Nacos、用户/应用/AI/截图拆分
2025-08-14
第 12–13 期
部署上线与可观测性：Prometheus / Grafana、AI 模型指标采集
2025-08-13
第 11 期
并发（Redis 缓存、AI 调用）、实时性、限流、Prompt 审查、稳定性与成本优化
2025-08-12
第 10 期
LangGraph4j 网站生成工作流，图片并发收集等高级特性
2025-08-07
第 8–9 期
AI 智能路由；可视化修改（前端 + 原生全量 + 工程增量）

## Slide 7
METRICS
数据与指标要点
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
7 / 11
Chart: 按开发窗口统计的提交量（仓库事实）
| 7月下旬 | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月26日 | 近7日
提交数 | 24 | 10 | 16 | 10 | 0
工程指标（可核验）
Git 提交
60 次，最后一次 2025-08-26
测试资产
15 个测试类，覆盖工作流/解析/路由
CI 状态
仓库无 GitHub Actions 配置
监控接入
代码已埋点，日报无运行时读数
业务指标尚未接入运行时读数
生成成功率、首 Token 时延、Token 成本、部署成功率等口径，代码已埋点 ai_model_requests_total / error / token / timer，并有 Grafana 看板。本环境未连接 Prometheus，因此不编造运行数字。建议下一阶段从看板导出昨日读数写入本页。

## Slide 8
OPEN ITEMS
未完成项
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
8 / 11
01
持续集成缺位
无 GitHub Actions / 其他 CI 配置。15 个测试类只能本地跑，回归状态对外不可见。
02
双轨代码需定主
根目录单体与 microservice 同时存在。第 14 期中间态提交曾明确影响单体，后续合入易漂移。
03
依赖未完全收口
LangGraph4j 1.6.0-rc2；LangChain4j 稳定版与 1.1.0-beta7 混用；二次源码含未收口 TODO。
04
日报指标未打通
监控代码与 Grafana JSON 已在仓库，但缺少自动化导出与本汇报的数据管道。
05
端到端冒烟缺失
现有测试偏工作流与工具单测，未见创建应用 → 生成 → 部署 → 截图的 CI 冒烟。

## Slide 9
RISKS
风险与阻塞
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
9 / 11
高
仓库长期静止
距最近提交约 12 个月。依赖、模型 API 与教程环境可能已过期，新成员按 README 启动存在摩擦。
高
无 CI 即无质量门禁
任何后续补丁都缺少自动编译与测试信号，微服务多模块回归成本更高。
中
截图链路运维重
Selenium + WebDriverManager 对运行环境敏感，是部署与封面生成的常见阻塞点。
中
配置样例偏教学
application.yml 含本地默认库口令与 API Key 占位；若直接用于共享环境需先隔离密钥。
中
预发布依赖风险
LangGraph4j RC 与 LangChain4j beta 在版本升级时可能破坏工作流与流式工具调用。

## Slide 10
NEXT STEPS
建议的下一步
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-08-26
10 / 11
1
本周
补最小 CI
为单体增加编译与单测工作流；微服务至少保证 common、model、client 可构建。
2
本周
写清启动主路径
在文档中明确：学习者默认跑单体，微服务为第 14 期对照实现，避免混用中间态提交。
3
两周内
打通指标日报
从已有 Grafana / Actuator 导出请求量、错误率、Token、耗时，写入本汇报指标页。
4
两周内
锁定依赖版本
评估 LangGraph4j 稳定版；统一 LangChain4j，去掉 vendor 源码中的调试 TODO。
5
持续
加一条冒烟
覆盖「创建应用 → 流式生成 → 静态预览」最小路径，截图服务单独做成可跳过的集成测试。

## Slide 11
总结
能力完整、教学闭环已在；工程持续集成与运行时日报尚未接上。
保持
四条核心能力与第 14 期微服务拆分作为稳定基线，不在本汇报中改业务代码。
承认
近 7 日零提交是事实，不是「无风险」。静止仓库的主要风险是环境过期与质量门禁缺失。
优先
CI、启动路径说明、指标导出三条成本最低，也能让后续每日汇报变成可行动数据。
避免
不要同时改单体与微服务而不声明主路径；不要把 vendor TODO 当成业务未完成功能。
文件：docs/reports/project-status-2026-08-26.pptx · 第 11 / 11 页