## Slide 1
DAILY STATUS
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
汇报日：2026 年 9 月 2 日（北京时间） 受众：项目维护者 / 核心研发团队 · 范围：能力基线、近况、风险与下一步
基线 教程第 14 期
近 7 日无业务提交
3 个未关闭 Issue
无仓库 CI 流水线
数据来源：README、主模块目录、git log、GitHub Issues / Actions（只读）

## Slide 2
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，单体与微服务双形态并存
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
154
单体 Java 源文件
118
微服务 Java 源文件
8
前端业务页面
15
后端测试类
定位与栈
产品 用户用自然语言描述需求，平台自动生成、预览、编辑并部署网页应用。
后端 Spring Boot 3.5.4 · Java 21 · LangChain4j 1.1.0 · LangGraph4j 1.6.0-rc2
前端 Vue 3.5 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite 7 + Pinia
基础设施 MySQL · Redis / Redisson · 腾讯云 COS · Prometheus + Grafana
微服务 Spring Cloud Alibaba 2023.0.1 · Dubbo 3.3 · Nacos 注册发现
当前判断
1. 能力基线停留在 2025-08-26 教程第 14 期（微服务改造完成，含完整单体）。
2. 近 7 日 master 无业务提交；仓库活跃主要是日报 Draft PR。
3. 产品闭环已齐：生成 / 可视化改页 / 部署截图 / 后台管理。
4. 工程侧缺口集中在 CI、学员环境安装、DeepSeek 推理字段兼容。
5. 单体与微服务两套代码并行，后续演进需先明确主维护面。

## Slide 3
核心能力
README 四大能力 + 仓库已落地的生成策略与工具面
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
01
智能代码生成
▸ AI 分析需求并路由生成策略
▸ HTML / 多文件 / Vue 工程三种模式
▸ 工具调用写文件，SSE 流式展示过程
▸ Prompt 安全护栏 + 输出重试护栏
02
可视化编辑
▸ 生成结果即时预览
▸ 选中页面元素后与 AI 对话改页
▸ 原生模式全量改、工程模式增量改
▸ 对话历史按应用隔离持久化
03
一键部署分享
▸ 部署到可访问地址并分享
▸ Selenium 自动截取封面图
▸ 完整项目源码打包下载
▸ 精选案例在首页对外展示
04
企业级管理
▸ 用户 / 应用 / 对话后台
▸ 精选优先级与多维检索
▸ Redisson 限流与会话鉴权
▸ Actuator + Prometheus 模型指标

## Slide 4
架构与模块盘点
仓库同时保留单体 src/ 与 yu-ai-code-mother-microservice/
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
单体后端 · src/main/java
接入层 App / User / ChatHistory / StaticResource / Health / WorkflowSse
AI 服务 生成工厂、类型路由、6 个文件工具、ExitTool
工作流 路由 → 提示增强 → 图片采集 → 生成 → 质检 → 构建
并发采集 Logo / 插画 / 图搜 / Mermaid 子图并行聚合
治理 限流切面、监控监听、COS、截图、多级缓存
微服务 7 模块
common · 异常 / COS / 鉴权注解
model · 实体与枚举共享
client · Dubbo 内部接口
user · 账号与登录会话
app · 生成 / 部署 / 限流
ai · 模型与工具调用
screenshot · 封面截图服务
前端页面（Vue 3）
用户：首页 · 对话生成 · 应用编辑 · 登录 / 注册 管理：应用管理 · 用户管理 · 对话管理 注意：预览与部署依赖后端静态资源与 COS 配置。

## Slide 5
近期进展
近 7 日优先；业务提交窗口回溯到教程第 11–14 期
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
近 7 日仓库脉搏（2026-08-26 至 2026-09-02）
master 无新的业务提交。可见活动为每日状态汇报 Draft PR（#92–#99），均只新增 docs/reports PPT，未改业务代码。 最近一次业务提交仍是 2025-08-26：教程第 14 期「微服务改造完成（包含完整单体项目代码）」。
昨日 / 本周文档
▸ 2026-09-01 日报 Draft #99 已开
▸ 连续日报未合入 master，报告仅在各自动化分支
▸ 今日继续只交付文档，不改业务代码
▸ Issue 清单与上周一致，无新增关闭
最近业务里程碑
▸ 第 14 期：拆出 7 微服务 + Dubbo/Nacos
▸ 第 13 期：可观测性（模型指标 / Grafana）
▸ 第 12 期：部署上线与封面截图
▸ 第 11 期：限流、审查、缓存、成本优化
更早能力沉淀
▸ 第 10 期：LangGraph4j 工作流与图片并发
▸ 第 9 期：可视化修改（全量 / 增量）
▸ 第 8 期：AI 智能路由生成类型
▸ 前端对话页 SSE + 右侧实时预览

## Slide 6
数据与指标要点
产品指标尚未接入生产；下列工程量来自当前仓库静态盘点
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
产品侧（待接入生产监控，本页不编造业务数字）
待接入
日生成次数
待接入
Token 消耗
待接入
部署成功率
待接入
生成 P95 时延
待接入
精选应用数
工程侧（可核验）
25
JUnit @Test 方法
7
微服务模块
3
生成类型枚举
6
后端 Controller
3
未关闭 Issue
0
近 7 日业务提交
读数说明
Prometheus 已配置抓取 /api/actuator/prometheus，Grafana 目录含 AI 模型看板 JSON，但本环境无法连生产时序库，故成功率 / 时延 / Token 一律标「待接入」。 Open Issue 取自 GitHub：#5、#65、#81。日报 PR #92–#99 均为 Draft，未计入业务交付。

## Slide 7
CI 与测试健康度
仓库未配置项目级 GitHub Actions；本地测试偏集成、依赖外部服务
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
无 workflows
不存在 .github/workflows
15 / 25
测试类 / 用例数
2026-03-09
最近 Actions（非项目 CI）
已覆盖的测试面
▸ CodeParser：HTML / 多文件围栏解析
▸ AiCodeGeneratorService / Facade：生成入口
▸ 类型路由 AiCodeGenTypeRoutingService
▸ 工作流：串行 / 子图 / 并发三套用例
▸ 图片工具：Pexels、Undraw、Logo、Mermaid
▸ WebScreenshotUtils 截图工具冒烟
缺口与最近 Actions
▸ 无前端 lint / type-check / build 流水线
▸ 无微服务模块的独立构建门禁
▸ 多数 AI / 工作流用例需真实模型密钥
▸ 截图与图搜依赖浏览器与外网 API
▸ 最近成功记录是 Copilot 仓库访问检查（2026-03-09），不是回归测试
▸ 建议先拆出不连网的解析器与鉴权单测并上 Actions

## Slide 8
未完成项
来自 GitHub 未关闭 Issue 与仓库结构观察，按影响学员/生产排序
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
P0
#5 · Vue 工程生成缺 reasoning_content
DeepSeek thinking 模式下助手消息缺字段，生成 Vue 项目直接失败。2025-12 提出，仍未修。
P0
#81 · 前端 npm install 失败
教程引导清华镜像后，@vitejs/plugin-vue@^6.0.0 返回 404。2026-08 学员复现，阻塞本地跑通。
P1
#65 · You.com 联网搜索工具
计划给 Vue 工程模式增加实时搜索参考，方案已写清，代码未落地。
P1
结构 · 单体 + 微服务双轨
第 14 期中间态提交曾污染单体；两套实现同步成本高，缺「以谁为准」的维护约定。
P2
观测 · 产品指标看板未接通
采集端点与 Grafana JSON 已在仓库，缺生产抓取、告警规则和日报可引用的真实数。
P2
质量 · 可离线回归不足
测试偏集成，无密钥环境很难判断「今天是否健康」。

## Slide 9
风险与阻塞
按概率 × 影响排列，便于本周排期取舍
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
阻塞
Vue 生成链路在 DeepSeek 推理模型下不可用
直接影响核心卖点「工程模式」。不修则教程后半段学员必然踩坑。
阻塞
官方安装路径在国内镜像下失败
README / 视频若仍写清华 npm，前端起不来，体验止于第一章。
高
无 CI，回归全靠人工
日报自动化本身也无法证明构建绿。任何合并都缺少最低门禁。
高
业务提交停更约一年
依赖（LangGraph4j RC、Vite 7、LangChain4j 1.1）继续漂移，安全补丁滞后。
中
LangChain4j 局部源码内嵌且含调试输出
内嵌框架残留未完成注释与控制台打印，升级成本高、行为难预期。
中
外部工具链可用性
图搜 / 插画 / 截图 / COS 任一密钥或网络异常，演示链路就会残缺。

## Slide 10
建议的下一步
只列本周可执行动作，不铺长期愿景
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
1
修复 #5
在流式 / 工具调用路径补齐 reasoning_content（或对 DeepSeek thinking 关闭该字段校验），补一条可复现的 Vue 工程回归。
2
打通前端安装
文档改为官方 npm 或已验证镜像；锁定 @vitejs/plugin-vue 可安装版本，并在 README 增加「镜像 404」排障段。
3
最小 CI
新增 GitHub Actions：前端 lint + type-check；后端只跑 CodeParser 等无网单测。先求绿，再扩集成。
4
评估 #65
You.com 搜索对生成质量有增益，但会引入新密钥与失败面。建议先出接口契约，本周不强制落地。
5
明确主代码面
对外教程以单体还是微服务为准写进 README；避免第 14 期式中间态再次改坏可运行快照。

## Slide 11
总结
一页收口：能用、但工程节奏停滞；本周优先修学员阻塞
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-02
内部维护者汇报 · 仅文档
平台能力在教程第 14 期已经闭环；今日状态的核心矛盾不是「缺功能」， 而是「基线停更 + 关键缺陷未关 + 没有自动证明健康」。
能力
生成、预览改页、部署截图、后台与监控骨架齐全，三种生成模式可讲可演示。
近况
近 7 日无业务提交；活跃度来自日报 Draft。基线日期仍是 2025-08-26。
缺口
#5 / #81 阻塞学员主路径；#65 仍是增强项；产品指标待接入。
风险
无 CI、双轨代码、RC 工作流库与内嵌框架源码，放大停更成本。
建议对外口径：教学项目可继续跟第 14 期快照学习；对内本周只盯三件事——修 Vue 推理字段、修好 npm 安装文档、加上最小 CI。 本汇报不包含密钥或环境变量实值；未改任何业务代码。