## Slide 1
PROJECT PULSE · DAILY
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
2026-07-20 · 北京时间
01
需求
02
生成
03
预览
04
部署
面向项目维护者 / 团队
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
01

## Slide 2
01 · 项目概览
当前状态：能力完整，演进待收口
依据 README、模块代码与 Git 历史
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
02
4
核心产品能力
生成 / 编辑 / 部署 / 管理
0
近 7 天提交
昨日同样无代码变更
2025-08-26
最新代码提交
微服务改造完成
已具备
端到端 AI 代码生成与 SSE 流式体验
可视化编辑、部署、截图与源码下载
用户端、管理端与可观测性基础
待收口
单体与微服务能力存在差异
前端默认仍指向单体 8123 端口
微服务测试、网关与监控尚未闭环

## Slide 3
02 · 架构全景
三轨代码形态，共享同一产品目标
前端 + 单体后端 + 微服务后端
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
03
FE
Vue 3 前端
TypeScript · Ant Design Vue
创建 / 对话 / 预览
可视化编辑
用户与管理后台
M
单体后端 · 8123
Spring Boot 3.5 · Java 21
LangChain4j + LangGraph4j
部署 / 截图 / 下载
Actuator + Prometheus
MS
微服务后端
Dubbo · Nacos · Spring Cloud
用户 8124 / 应用 8125
截图 8127 / AI 模块
公共 / 模型 / Client
DATA
MySQL · Redis · Caffeine
AI
DeepSeek · DashScope
CLOUD
COS · Selenium · Chrome
OPS
Prometheus · Grafana

## Slide 4
03 · 核心能力
产品闭环已形成：从一句话到可分享应用
README 能力与代码模块交叉核验
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
04
01
智能代码生成
需求路由、工具调用、代码解析与保存，支持 SSE 实时反馈。
HTML / 多文件 / Vue
02
可视化编辑
iframe 中选择页面元素，通过对话继续修改生成结果。
选中元素 + AI 修改
03
部署与分享
构建产物、部署地址、自动封面截图与完整源码下载。
构建 / 截图 / 下载
04
企业级管理
用户、应用、对话、精选管理，并具备 AI 调用监控基础。
权限 / 限流 / 监控

## Slide 5
04 · 近期进展
代码无新增；最近里程碑为微服务改造
近 7 天与近 30 天提交均为 0
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
05
2025-08-14
可观测性
提交 18c86bc
2025-08-26
微服务改造完成
提交 893918c
2026-07-19
昨日
0 个提交
2026-07-20
今日快照
分支无业务变更
!
汇报口径
“近期进展”记录仓库的最后里程碑，不将历史提交表述为昨日完成；当前重点应转向集成验证与质量门禁。

## Slide 6
05 · 数据与指标
仓库规模快照：代码多，自动化覆盖偏弱
静态统计，不代表运行时业务指标
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
06
272
个
Java 主代码文件
36
个
前端 src 文件
14
个
后端测试类
8
份
微服务 POM
代码形态分布（文件数）
Java 主代码
272
前端 src
36
测试类
14
指标解读
8 份 POM = 1 个聚合工程 + 7 个模块
测试集中于单体后端，微服务与前端无自动化测试
运行时调用量、成功率与成本数据未纳入本次快照

## Slide 7
06 · 质量与 CI
有测试资产，但缺少可重复的自动化门禁
仓库未发现 CI/CD 工作流
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
07
14
后端测试类
仅单体后端
14
单体后端
工作流 / AI / 工具类 / 解析器
0
微服务
暂无测试类
0
前端
暂无 spec / test 文件
0
CI 工作流
无 GitHub Actions / Jenkins
稳定性提示
多项测试依赖真实 AI API、Redis、浏览器或云服务；缺密钥环境下不宜视为稳定回归集。

## Slide 8
07 · 未完成项
从“已拆分”走向“可运行、可验证、可演进”
建议按集成闭环排序
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
08
P0
统一入口与前端适配
微服务缺少 API Gateway；前端默认仍连接单体 8123。
验收：单一域名完成用户、应用、截图全链路
P0
微服务能力对齐
LangGraph4j 工作流、健康检查与监控仍主要存在于单体。
验收：能力清单逐项对齐并标记保留/迁移
P1
自动化测试补齐
微服务与前端测试为 0，现有测试强依赖外部系统。
验收：核心 API、路由与前端关键流进入稳定回归
P1
CI 质量门禁
仓库未配置自动化构建、lint、测试或制品校验。
验收：PR 必跑前端构建、后端单测与安全扫描

## Slide 9
08 · 风险与阻塞
最高风险来自集成依赖与双轨能力漂移
影响 × 发生可能性
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
09
影响
发生可能性
高影响 / 低可能
高影响 / 高可能
外部服务
依赖
双轨能力
漂移
无 CI
门禁
RC 依赖
版本
配置与
密钥
阻塞信号
01
Nacos、Redis、MySQL、AI API 与 COS 均需配置
02
截图链路依赖 Chrome / Selenium 运行环境
03
local 配置不入库，首次启动门槛较高
04
LangGraph4j 仍采用 1.6.0-rc2

## Slide 10
09 · 下一步计划
优先完成可运行闭环，再扩展能力
三阶段推进，均带可验证出口
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
10
P0
集成闭环
网关 + 前端适配
统一 API 入口
跑通用户—生成—部署
补齐健康检查
验收出口
一个域名可演示全流程
P1
质量闭环
测试 + CI
外部依赖可 Mock
后端 / 前端最小回归
PR 构建质量门禁
验收出口
每次变更可重复验证
P2
能力收口
工作流 + 监控
明确单体保留边界
迁移 LangGraph / 指标
统一运维手册
验收出口
双轨差异可控、可追踪

## Slide 11
结论
平台能力已成形，下一阶段是工程化收口
01
产品闭环
生成、编辑、部署、管理四大能力均有代码支撑。
02
当前信号
近 7 天无提交；最新里程碑仍是 2025-08 微服务改造。
03
团队焦点
统一入口、测试与 CI 应先于新增功能。
建议决策：确认微服务作为主线，并为“可运行闭环”指定明确负责人和验收清单。
数据截至 2026-07-20（北京时间）
YU AI CODE MOTHER · 每日项目状态
11