## Slide 1
DAILY PROJECT STATUS
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台 · yu-ai-code-mother
2026 年 9 月 1 日
北京时间
面向维护者 / 团队
基线版本
教程第 14 期
2025-08-26 微服务改造完成
近 7 日提交
0 笔业务
master 无功能变更
仓库形态
单体 + 微服务
Java 287 / 前端 38 文件
基于 README、模块目录与 Git / GitHub 公开记录整理，不含生产密钥与业务数据。

## Slide 2
今日快览
用四个信号概括仓库当前状态，便于晨会对齐。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
2 / 10
0
近 7 日业务提交
2026-08-25 至 09-01
3
仍开放的议题
#5 #65 #81
14
后端测试类
无 CI 自动执行
7
微服务模块
user / app / ai / shot 等
稳
稳定判断
能力基线锁定在教程第 14 期：智能生成、可视化编辑、部署分享、后台管理均已落地。
双栈并存：根目录单体 Spring Boot 3.5 与 yu-ai-code-mother-microservice（Dubbo + Nacos）。
可观测性代码已在：Actuator / Prometheus / Grafana 配置齐全，缺生产抓取。
教学默认配置仍指向本机 MySQL / Redis，不适合直接对外。
注
今日需关注
近 7 日 master 无功能提交，仓库活跃度主要来自日报 Draft PR。
Issue #5：Vue 工程生成在 DeepSeek 推理模式下缺 reasoning_content。
Issue #81：清华 npm 镜像缺少 @vitejs/plugin-vue@6，学员前端装包失败。
仓库无 .github/workflows，14 个测试类不会在 PR 上自动跑。

## Slide 3
项目概览
教学向企业级 AI 代码生成平台，对标「对话生成网页 → 预览编辑 → 部署分享」。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
3 / 10
定位与受众
用户用自然语言描述需求，平台自动选择 HTML / 多文件 / Vue 工程策略并流式生成。
生成结果可即时预览，支持选中页面元素后继续与 AI 对话修改。
一键部署得到可访问地址，自动截封面，并支持完整源码打包下载。
管理端覆盖用户、应用、精选与对话记录；管理员可置顶案例。
技术栈：Spring Boot 3.5 · Java 21 · LangChain4j 1.1 · LangGraph4j · Vue 3 + Vite 7 · Redis / Redisson · MyBatis-Flex。
数据模型三张核心表：user、app、chat_history（含 deployKey 与生成类型）。
后端单体
根目录 yu-ai-code-mother，端口 8123 /api，教学主路径完整。
微服务拆分
common / model / client / user / app / ai / screenshot，Dubbo 3.3 + Nacos。
前端控制台
8 个页面：首页、对话、编辑、登录注册、应用/用户/对话管理。
运维配套
prometheus.yml 抓取 Actuator；grafana/ 含 AI 模型仪表盘样例。

## Slide 4
核心能力
README 四大能力在代码中均有对应控制器、工作流与前端页面。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
4 / 10
01
智能代码生成
三种策略：原生 HTML、多文件、Vue 工程。
路由模型 qwen-turbo 自动选策略。
文件工具：读写改删、列目录、退出。
SSE 流式输出，用户侧实时可见。
对话限流：每用户 5 次 / 60 秒。
02
可视化编辑
对话页左侧消息、右侧实时预览。
原生模式支持全量改写。
工程模式走增量文件工具调用。
对话历史按应用维度持久化。
前端 AppChatPage 承担主交互。
03
一键部署分享
生成 6 位 deployKey 并复制静态目录。
返回可访问 URL，支持源码 ZIP 下载。
Playwright 截图压缩后上传 COS。
静态资源控制器按 deployKey 预览。
管理员可设置精选应用（优先级 99）。
04
企业级管控
用户注册登录与角色鉴权（AOP）。
应用 / 用户 / 对话后台管理页。
Prompt 护轨：长度、敏感词、注入。
AI 调用指标采集 + Prometheus。
Redis Session 与多级缓存。

## Slide 5
技术底座
LangGraph4j 工作流 + 工具调用 + 护轨限流 + 可观测，构成生成主链路。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
5 / 10
图
采集素材
→
提
增强提示
→
路
策略路由
→
生
生成代码
→
质
质量检查
→
构
工程构建
工作流与工具
质检失败会回边到 code_generator。
并发子图可并行收集 Logo / 插画 / 示意图。
图片：Pexels、Undraw、Mermaid、通义万相。
WorkflowSseController 对外暴露 SSE。
VueProjectBuilder 负责工程构建。
安全与稳定性
输入护轨拦截越狱与注入句式。
输出护轨支持失败重试。
Redisson 注解限流，默认按用户。
推理模型 deepseek-reasoner（32K）。
对话模型 deepseek-chat（8K）。
缓存与观测
Redis 存 Session 与对话记忆。
Caffeine + Redis 多级缓存。
AiModelMetricsCollector 记 Token。
Actuator 暴露 health / prometheus。
抓取间隔 10 秒，指向 :8123。

## Slide 6
近期进展
以提交时间线看：业务高峰在 2025 年 8 月；近 7 日仅有日报自动化。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
6 / 10
近 7 日（2026-08-25 至 09-01）master 无业务提交。最近一次功能提交：2025-08-26「教程第 14 期 - 微服务改造完成」。
08-12 / 13
工作流与系统优化
LangGraph4j 并发采图；并发、限流、Prompt 审查、实时性与成本优化。
08-14
可观测与上线
教程第 12–13 期：部署上线 + Prometheus / Grafana 可观测性。
08-26
微服务改造完成
10 笔提交拆出 7 模块；中间态提交明确「勿单独使用」。最终提交回带完整单体。
近 7 日
日报自动化运转
Draft PR #92–#98 连续产出状态 PPT；无功能 diff。GitHub Copilot 仓库访问检查通过。

## Slide 7
数据与指标要点
下列业务指标仓库内无生产导出，数字栏标注「待接入」以免误读。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
7 / 10
日生成次数
待接入生产
建议从 chat/gen/code 与工作流 SSE 打点。
Token / 费用
待接入生产
采集器已写，缺线上 Prometheus 远端。
部署成功率
待接入生产
deployApp + 截图异步任务可拆成功/失败。
P95 生成时延
待接入生产
SSE 首包与完结事件可做直方图。
1
代码体量
Java 287 文件，前端 Vue/TS 38 文件。根 POM 0.0.1-SNAPSHOT。
2
测试资产
14 个 *Test.java：门面、解析、工作流、图片工具、截图。多为需密钥的集成测试。
3
前端脚本
dev / build / lint / type-check，无独立单元测试脚本。
4
CI 现状
无 .github/workflows。近期 Actions 仅为 Copilot 仓库访问检查（成功），不代表业务门禁。

## Slide 8
风险与问题
开放议题 + 工程债。按影响面排序，便于排期。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
8 / 10
P0
Issue #5 Vue 生成缺 reasoning_content
DeepSeek 思考模式工具调用要求 assistant 消息带 reasoning_content，否则生成中断。2026-01 起仍开放，有 3 条讨论。直接影响 Vue 工程主路径。
P1
Issue #81 学员 npm 装包失败
文档或口播若引导清华镜像，@vitejs/plugin-vue@6 返回 404。后端学员卡在前端初始化。2026-08-28 新开，需在 README 写清官方源或可用镜像。
P1
无 CI 门禁
14 个测试类与前端 lint 全靠本地。日报 PR 与功能 PR 都不会自动编译。中间态微服务提交曾提示「勿单独使用」，缺少保护分支的检查。
P2
Issue #65 You.com 联网搜索未落地
希望给 VUE_PROJECT 增加搜索工具。方案已写（新 Tool + yml），零评论、未实现。属于增强，不阻塞现网教学路径。
P2
双代码树漂移
单体与微服务同时保留。中间态提交改过单体。后续若只改一侧，教学分支与运行路径会分叉。

## Slide 9
下一步计划
建议按「先修主路径，再补门禁，后做增强」推进，不改无关业务代码。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
9 / 10
本周 P0
复现 #5：在推理模型工具调用链路补齐 reasoning_content，或对 Vue 工程改走 chat 模型。
在前端 README 增加装包说明：默认 npmjs；勿单独使用缺 scoped 包的镜像。
给 #81 回复可执行的 registry 切换命令，降低学员流失。
两周内 P1
新增 GitHub Actions：JDK 21 编译 + 不依赖外网密钥的单测；前端 npm ci + lint。
明确「学习请用最终单体提交 / 微服务请用 14 期完成态」以免检出中间态。
把 Grafana 看板与本地 prometheus 启动步骤写进运维小节。
后续 P2
评估 #65 You.com 工具：先做开关与空实现，避免默认依赖外部搜索配额。
规划单体与微服务的目录边界，减少重复 Java 源（当前约 287 文件含重复树）。
为日报补生产指标接口（生成次数、Token、部署成功），替换「待接入」栏目。

## Slide 10
总结
平台能力完整、教学路径闭环；近一周处于「功能冻结 + 文档运转」状态。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态 · 2026-09-01 · 内部维护者汇报
10 / 10
1
能力已齐
生成、编辑、部署、管理、工作流、护轨、观测均在第 14 期基线中，可支撑继续教学与二次开发。
2
节奏放缓
近 7 日无业务提交。维护重心是消化开放议题与补齐工程化，而不是继续加功能。
3
优先修通
先打通 Vue 生成（#5）与前端装包（#81），再补 CI，再考虑联网搜索等增强。
给维护者的一句话
把第 14 期当作稳定基线：本周修复 Vue 推理链路与 npm 镜像说明，并补上最小 CI。业务指标接入之前，日报数字栏继续标「待接入生产」，避免用估计值决策。