## Slide 1
内部汇报
面向维护者与团队
基于仓库代码与提交记录
以及 GitHub 公开 Issue
第 14 期教程完成后
单体与微服务双轨并存
每日项目状态
yu-ai-code-mother
AI 零代码应用生成平台 · 代码、架构与社区健康度扫描
2026年8月19日
北京时间
日报
近 7 日 master 无业务提交。最近代码节点仍为 2025-08-26
教程第 14 期「微服务改造完成」。本汇报聚焦现状盘点与风险跟进。

## Slide 2
项目概览
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
2 / 10
双轨
单体 + 微服务
7
微服务模块
60
累计提交
3
开放 Issue
定位与受众
教学向企业级 AI 代码生成平台，用户用自然语言生成、预览、编辑并部署网页应用。
后端 Spring Boot 3.5 + Java 21，前端 Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue。
核心引擎：LangChain4j 智能体 + LangGraph4j 工作流，SSE 流式输出。
仓库同时保留完整单体（src/）与微服务工程，便于对照学习。
技术栈要点
语言 / 运行时
Java 21 · Node / Vite 7
AI 框架
LangChain4j 1.1 · LangGraph4j 1.6-rc2
数据与缓存
MySQL · Redis · Redisson · Caffeine
微服务
Spring Cloud Alibaba · Dubbo 3.3 · Nacos
可观测
Prometheus · Grafana AI 指标看板

## Slide 3
核心能力
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
3 / 10
智能代码生成
按需求自动路由 HTML / 多文件 / Vue 工程；工具读写文件，SSE 实时展示执行过程。
可视化编辑
预览页选中元素后继续与 AI 对话，迭代改版直到满意，前端 visualEditor 支撑。
部署与分享
一键部署拿访问地址，自动截封面；支持完整源码下载与精选案例展示。
企业级管理
用户 / 应用 / 对话后台，精选优先级，限流与 Prompt 审查，AI 调用监控。
LangGraph4j 工作流主链
01
路由
02
提示增强
03
图片采集
04
代码生成
05
质量检查
06
项目构建

## Slide 4
架构与模块
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
4 / 10
单体工程 src/
控制器
App / User / Chat / Workflow SSE / 静态资源
生成核心
门面、解析、落盘、Vue 工程构建
AI 工具
文件读写改删、目录、退出工具
工作流
串行 / 子图 / 并发图片采集节点
防护
限流切面、Prompt 审查、鉴权 AOP
监控
AiModelMetricsCollector + Grafana
微服务 7 模块
common / model / client
共享模型、DTO、Dubbo 接口
yu-ai-code-user
注册登录、角色鉴权
yu-ai-code-app
应用生命周期与生成编排
yu-ai-code-ai
模型、工具、路由策略
yu-ai-code-screenshot
网页截图与封面
中间态提交不可单独检出，请以 893918c 完整态为准。

## Slide 5
近期进展
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
5 / 10
近 7 日代码
0
业务提交（master）
昨日与本周均无功能合入。最近一次代码提交仍是 2025-08-26 的教程第 14 期，距今约一年。维护重心已转向文档与社区答疑。
社区近况
8 月 11 日 Issue #81 报告清华 npm 镜像无法安装 @vitejs/plugin-vue，尚无回复。
08-13
第 11 期 系统优化
并发缓存、限流、Prompt 审查、稳定性与成本
08-14
第 12–13 期
部署上线 + Prometheus / Grafana 可观测性
08-26
第 14 期 微服务完成
拆 user / app / ai / screenshot，Dubbo + Nacos
近一周
无代码变更
仅自动化日报 PR；业务仓库静止

## Slide 6
数据与指标要点
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
6 / 10
Chart: 按阶段统计的提交量（仓库 git log）
| 7月下旬 | 8月上旬 | 8月中旬 | 8月26日
提交数 | 24 | 10 | 16 | 10
代码资产快照
287
Java 源文件
38
前端 Vue / TS
14
单体集成测试
7
GitHub Issue 累计
线上业务指标与本周提交
本周提交为 0，未画入上图以免零柱压住坐标轴。应用数、生成成功率、Token 与部署次数等运行指标未从生产导出。仓库已有 Grafana 看板与采集器，本页为代码资产与公开社区统计，请勿当作线上 SLA。

## Slide 7
质量与测试
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
7 / 10
单体测试清单（14 个）
工作流 6
CodeGen 串行 / 子图 / 并发，图片采集与 AI 并发
工具 4
插画、Mermaid、Logo、图片搜索
生成 3
门面、解析器、类型路由与生成服务
截图 1
WebScreenshotUtils 网页截图
运行前提
需本地 Redis、MySQL 与模型密钥，空环境无法默认跑通
CI 状态
仓库没有 GitHub Actions。近 7 日也无流水线记录。现有测试都是集成测试，绑定中间件与模型密钥。
前端质量脚本
已有 lint、type-check、build。
没有前端单测与 E2E。
微服务目录未见对等测试。

## Slide 8
风险与问题
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
8 / 10
#5 高
Vue 推理字段缺失
DeepSeek 工具调用缺少推理字段，生成 Vue 工程会失败。2025 年 12 月提出，仍开放。
#81 中
前端 npm 安装失败
清华镜像找不到 plugin-vue 6。8 月 11 日新建，文档尚未改写可用源。
#65 中
You.com 联网搜索
社区提案给 Vue 工程加搜索工具，尚未合入，生成内容时效受限。
工程 高
双轨代码分叉
单体与微服务需同步修缺陷。中间态提交不可单独使用。
工程 中
测试无法自动跑
没有 CI，集成测试绑定外部接口。回归只能靠手工或本地密钥。
依赖 低
预发布组件
LangGraph4j 仍是 1.6.0-rc2。内嵌 LangChain4j 源码含调试输出。

## Slide 9
下一步计划
8月19日
AI 零代码应用生成平台 · 每日项目状态 · 2026-08-19
9 / 10
01
关闭前端安装卡点
在说明文档写明官方 npm 源或可用镜像，并回复 Issue 81。
02
修复 Vue 推理字段
按 DeepSeek 工具调用协议补齐推理字段，回归 Issue 5。
03
评估联网搜索
评审 Issue 65：是否接入 You.com，以及密钥、配额与提示边界。
04
补最小 CI
Actions 先跑编译与离线单测，前端同步跑 lint 与类型检查。
05
微服务测试对齐
为 user、app、screenshot 补离线测试，并更新双轨部署手册。

## Slide 10
今日结论
能力完整，代码静止，社区问题在排队。
平台能力已闭环
生成、编辑、部署、管理与工作流均已落地，教学主线到第 14 期微服务。
近一年无功能提交
本周与昨日均为 0 合入。风险来自未关闭的学员问题，而不是在途特性。
本周优先修体验
先处理 #81 安装与 #5 生成失败，再谈新工具与 CI，收益最直接。
下一份日报若仍无代码变更，将继续跟踪上述 3 个开放 Issue 与 CI 空窗，不再重复罗列教程里程碑。
资料来源：README、src、microservice、frontend、git log、GitHub Issues · 2026-08-19
10 / 10