## Slide 1
每日项目状态汇报
yu-ai-code-mother · AI 零代码应用生成平台
面向项目维护者 / 团队内部同步
2026-08-10 · 北京时间

## Slide 2
项目概览
定位与栈
企业级 AI 代码生成教学项目，对标大厂零代码应用生成平台。
后端：Spring Boot 3.5 + Java 21 + LangChain4j
前端：Vue 3 + Vite + TypeScript
架构：单体完整代码 + 微服务（Dubbo / Nacos）
观测：Prometheus + Grafana；缓存 Redis / Caffeine
14
教程期次完成
微服务改造
7
微服务子模块
AI / App / User
15
后端测试类
含工作流覆盖
0
近7日业务提交
主线暂静默

## Slide 3
核心能力
智能代码生成
需求描述 → AI 策略选择 → 工具调用写文件；流式输出实时展示执行过程。
可视化编辑
生成应用可预览；选中页面元素与 AI 对话增量修改，支持工程模式。
一键部署分享
部署到云端、自动截封面、可访问地址分享，并支持完整源码下载。
企业级管理
用户/应用管理、精选案例、AI 调用与系统性能监控后台。

## Slide 4
模块与架构现状
单体主工程
ai / core / langgraph4j：生成与工作流
controller / service / mapper：业务层
monitor / 限流模块：观测与流控
ai/guardrail：Prompt 安全审查
frontend：Vue 用户端与管理端
微服务拆分（第 14 期）
yu-ai-code-ai
AI 生成
yu-ai-code-app
应用服务
yu-ai-code-user
用户服务
yu-ai-code-screenshot
截图服务
common / model / client
共享接口

## Slide 5
近期进展
08-13
第 11 期
并发 / 安全
成本 / 稳定
08-14
第 12–13 期
部署上线
可观测性
08-26
第 14 期
微服务改造
完成（HEAD）
近 7 日
业务静默
无新业务提交
日报持续产出
昨日 / 今日要点
昨日日报 PR #79 已产出；今日主线 HEAD 仍为 893918c（2025-08-26）。开放业务 PR 仍为 #66（You.com 搜索，MERGEABLE），草稿日报队列继续增长。

## Slide 6
数据与指标要点
—
日活生成次数
待接入埋点 / Grafana（占位）
—
AI Token 消耗
monitor 已具备，缺日报口径（占位）
2
开放 Issues
#5 推理字段 · #65 联网搜索
1
待审业务 PR
#66 可合并，待维护者评审
可观测性资产
仓库已含 prometheus.yml 与 grafana/ai_model_grafana_config.json。建议将 AI 调用量、失败率、P95 延迟纳入每日汇报固定栏目，替换当前占位指标。

## Slide 7
风险与问题
高
Issue #5 · reasoning_content
Vue 项目生成时 DeepSeek 推理接口要求 assistant 携带 reasoning_content；LangChain4j 未对齐，社区仍未关闭。
中
PR #66 长期待审
You.com 联网搜索工具已实现且 MERGEABLE，自 7/26 起无评审结论，功能扩展停留在门口。
中
无业务 CI 门禁
仓库无面向业务的 GitHub Actions 构建/测试流水线；回归依赖本地与教程期测试类。
低
日报 Draft 堆积
多份每日状态 Draft PR 未合并，文档噪音上升，影响维护者关注真正业务变更。

## Slide 8
未完成项与阻塞
未完成 / 待办
修复 #5：补齐 reasoning_content 字段
评审并合并 #66 You.com 搜索工具
补齐最小 CI（编译 + 单测冒烟）
统一日报指标口径（调用量/失败率）
清理或归档历史 Draft 日报 PR
阻塞因素
主线长期无业务提交，节奏偏教程交付
上游模型协议变更与 SDK 版本错位
业务 PR 缺少评审人力闭环
生产指标未接入日报，决策缺数据

## Slide 9
建议的下一步
01
优先修复 #5
在流式与工具回调路径打补丁或升级兼容层，验证 Vue 工程生成。
02
评审合并 #66
核对 API Key 配置与安全边界后合并，关闭 Issue #65。
03
落地最小 CI
Maven test + 前端 lint/build 作为 PR 门禁，降低静默回归。
04
指标入报
从 Grafana/Prometheus 导出 3–5 个核心数写入日报固定页。
05
报告治理
合并或关闭堆积 Draft 日报，保留最新一份作为状态源。

## Slide 10
今日总结
主线稳定于微服务完成态，业务迭代静默；关键动作在缺陷修复与 PR 评审。
1
能力完备：生成 / 可视化编辑 / 部署 / 管理 / 微服务 / 观测均已落地
2
近期无业务代码变更；日报自动化持续运行（昨日 #79，今日本报告）
3
优先事项：#5 修复 → #66 评审 → 最小 CI → 指标入报 → Draft 治理
4
风险焦点：模型协议兼容性与评审闭环；无 CI 放大合并不确定性
文件：docs/reports/project-status-2026-08-10.pptx