## Slide 1
AI 零代码应用生成平台
每日项目状态
从代码生成到部署分享：当前能力、工程健康度与下一步
2026.07.23 · 北京时间
AI
需求理解
→
应用交付
</>
UI
云
生成
编辑
部署
管理
STATUS BRIEFING
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
1 / 10

## Slide 2
01 · EXECUTIVE VIEW
项目概览
02
一句话判断
产品链路已完整，
工程交付仍需补强。
平台覆盖“描述需求 → AI 生成 → 可视化修改 → 云端部署 → 分享/下载 → 后台治理”的主流程；当前关注点应从功能扩张转向可重复验证与持续交付。
仓库近 7 天：0 次提交
7
微服务模块
common / model / client / user / app / ai / screenshot
287
Java 文件
单体与微服务代码合计
17
Vue 页面与组件
Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue
60
历史提交
最新提交：2025-08-26
态
状态信号
功能面完整 · 可观测性已铺设 · CI/CD 缺失 · 活跃度偏低
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
2 / 10

## Slide 3
02 · ARCHITECTURE
当前架构：双形态并存
03
前
前端体验层
Vue 3 + TypeScript
AI 对话 / SSE
实时预览与编辑
部署与应用管理
核
单体基线
Spring Boot 3.5 · Java 21
AI 编排
LangChain4j / LangGraph4j
代码引擎
解析 / 保存 / Vue 构建
业务服务
用户 / 应用 / 对话
交付
截图 / COS / 下载
微
微服务形态
USER
APP
AI
SHOT
COMMON
MODEL
CLIENT
Spring Cloud Alibaba · Dubbo · Nacos
基础设施：MySQL · Redis · COS · Prometheus · Grafana
架构观察：保留完整单体代码便于教学与运行；微服务拆分已完成，但双线维护会放大版本漂移与验证成本。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
3 / 10

## Slide 4
03 · PRODUCT CAPABILITIES
核心能力已形成闭环
04
生
01
智能代码生成
AI 自动路由生成策略，支持 HTML、多文件与 Vue 项目；通过工具调用写入、读取、修改文件。
编
02
可视化编辑
对话流式输出与右侧实时预览协同；支持选择页面元素后继续用自然语言迭代。
云
03
部署与分享
一键部署、自动截图封面、生成访问地址，并支持完整项目源码下载。
管
04
企业级管理
用户、应用、对话记录与精选管理；具备限流、缓存、监控和权限控制基础。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
4 / 10

## Slide 5
04 · RECENT CHANGES
近期进展：最近一轮聚焦工程化
05
近 7 天：0 次提交
2025-08-13
安全与稳定性
Prompt 审查、稳定性优化、成本优化
2025-08-14
上线与可观测性
部署上线；Prometheus / Grafana 监控体系
2025-08-26
微服务改造
完成 7 模块拆分，并保留完整单体代码
2026-07-23
当前盘点
距最新代码提交约 331 天
判
判断
昨日无代码变化；“近期进展”应以最后一轮有效提交为准。项目已从功能搭建阶段进入“恢复维护节奏、补齐交付门禁”的阶段。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
5 / 10

## Slide 6
05 · REPOSITORY SIGNALS
数据与质量信号
06
静态仓库盘点
287
Java 文件
17
Vue 文件
15
后端测试类
0
CI 工作流
工程健康度信号
功能覆盖
生成 / 编辑 / 部署 / 管理
架构能力
单体 + 微服务 + 监控
自动化验证
有后端测试，无前端测试
持续交付
未发现 CI 配置
口径说明
文件与提交数来自 Git 跟踪记录；健康度为基于仓库证据的定性评分，不代表线上 SLA、用户量或生成成功率。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
6 / 10

## Slide 7
06 · RISKS & BLOCKERS
未完成项、风险与阻塞
07
优先级
问题
证据
潜在影响
P0
持续集成缺失
未发现 GitHub Actions 等 CI 配置
提交无法自动构建、测试和阻断回归
P0
环境基线较重
依赖模型 API、MySQL、Redis、Nacos、COS、浏览器
本地与集成测试易受外部服务影响
P1
双架构维护
单体与微服务代码同时保留
修复需双线同步，存在实现漂移风险
P1
定制 SDK 代码债
dev.langchain4j 下存在 TODO 与调试输出
升级兼容性与流式工具调用稳定性需验证
当前没有明确的权限或依赖安装阻塞；主要阻塞是缺少可复现、自动化的验证环境。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
7 / 10

## Slide 8
07 · QUALITY & OPERATIONS
测试与可运维性现状
08
测
测试基础
有基础，覆盖不均
15 个后端测试类
包含代码解析、AI 路由、工作流、截图工具
多数为 SpringBootTest，依赖外部环境
观
可观测性
能力已铺设
Spring Actuator + Micrometer
Prometheus 指标采集
Grafana AI 模型面板配置
交
交付门禁
当前缺失
未发现 CI 工作流
前端无自动化测试文件
没有近期流水线状态可核验
最近 CI 状态：不适用——仓库未配置可识别的 CI 流水线。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
8 / 10

## Slide 9
08 · PRIORITIZED PLAN
建议的下一步
09
01
P0
建立最小 CI 门禁
后端执行编译与可独立运行的单元测试；前端执行 type-check、build 与只读 lint。
02
P0
定义可复现测试环境
将 MySQL、Redis、Nacos 与外部 AI/COS 依赖分层；为关键链路提供 mock 或测试配置。
03
P1
收敛双架构维护规则
明确单体与微服务的主维护线、同步边界和发布策略，避免同一缺陷重复修复。
04
P1
补齐业务与质量指标
采集生成成功率、首 token 延迟、部署成功率、单次成本，并接入已有 Grafana 面板。
推荐顺序：先让每次变更可验证，再恢复功能迭代速度。
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
9 / 10

## Slide 10
SUMMARY
今日结论
产品能力链条完整；当前主要矛盾已从“有没有功能”转向“能否持续、可靠地交付”。
01
能力
生成、编辑、部署、管理闭环已形成
02
信号
近 7 天无提交，维护节奏中断
03
行动
CI 与可复现测试环境优先
下一次状态更新重点：CI 首次运行结果 · 外部依赖隔离进度 · 核心生成链路指标
yu-ai-code-mother · DAILY STATUS · 2026-07-23
10 / 10