## Slide 1
YU · AI · CODE · MOTHER
每日项目状态
AI 零代码应用生成平台
2026-07-22 · 北京时间
状态快照
能力底座完整 · 近期代码活动停滞
面向项目维护者 / 团队
01

## Slide 2
OVERVIEW
项目概览
功能链路已成形；工程交付可信度是当前主要缺口
02
3
代码生成模式
HTML / 多文件 / Vue 工程
7
微服务模块
common · model · client · user · app · ai · screenshot
9
前端路由
创作、账户、管理与编辑入口
27
测试方法
15 个测试类中的 @Test 静态计数
当前判断
1
产品链路
覆盖需求输入 → AI 生成 → 可视化编辑 → 部署分享 → 管理监控。
2
技术形态
Vue 3 前端 + Spring Boot 单体，同时保留 7 模块微服务实现。
3
AI 编排
具备流式响应、智能路由、工具调用、工作流与代码质量检查。
330
天
距最近一次业务代码提交
最新：2025-08-26
最近 7 天：0 提交（报告生成前）
资料：README、源码目录与 Git 历史；统计口径截至 2026-07-22（北京时间）
yu-ai-code-mother · 02

## Slide 3
ARCHITECTURE
系统能力地图
从用户交互到 AI 编排、代码产物与部署运维的端到端链路
03
01
体验层
Vue 3 + TypeScript
Ant Design Vue
SSE 实时对话
可视化选择 / 编辑
›
02
业务编排层
Spring Boot 3 / Java 21
应用、用户、会话
限流 / 审查 / 缓存
静态资源与下载
›
03
AI 生成层
LangChain4j
LangGraph4j 工作流
智能类型路由
文件工具与质量检查
›
04
交付与基础设施
构建 / 部署 / 截图
MySQL · Redis · COS
Nacos · Dubbo
Actuator · Prometheus
资料：README、源码目录与 Git 历史；统计口径截至 2026-07-22（北京时间）
yu-ai-code-mother · 03

## Slide 4
CAPABILITIES
四大核心能力
README 与源码共同确认的产品能力边界
04
A
智能代码生成
AI 自动选择 HTML、多文件或 Vue 工程策略；支持流式输出、工具调用、文件读写与代码质量检查。
B
可视化编辑
生成应用实时预览；进入编辑模式后选择页面元素，并通过对话驱动定向修改。
C
一键部署与分享
部署到云端、自动生成封面截图、输出访问地址，并支持完整项目源码下载。
D
企业级管理
覆盖用户、应用与对话管理；支持精选应用、限流、安全审查、系统与业务指标监控。
资料：根 README、前端 README、AppController、工作流与监控配置
yu-ai-code-mother · 04

## Slide 5
PROGRESS
近期进展与代码活跃度
近 7 天无业务提交；以下为仓库最新一轮可追溯变更
05
0
昨日 / 最近 7 天提交
最新提交
2025-08-26 23:23 +08:00
需恢复可持续交付节奏
08-13
性能、安全与成本优化
AI 并发、Redis 缓存、实时性、限流、Prompt 审查、稳定性与成本优化。
08-14
部署上线与可观测性
上线能力补齐，接入 Actuator / Prometheus 监控基础。
08-26
微服务改造完成
拆分 7 个模块，加入 Dubbo + Nacos 跨服务调用；最终提交保留完整单体代码。
资料：git log -20；近 7 天窗口截至报告生成前
yu-ai-code-mother · 05

## Slide 6
METRICS
数据与指标要点
当前可量化信息来自仓库静态扫描；线上经营指标尚未接入
06
3
生成策略
HTML / multi-file / Vue
7
微服务模块
父 POM modules 计数
9
前端路由
router/index.ts 静态计数
27
@Test 方法
15 个 Java 测试类
已具备监控基础
1
系统侧
Actuator 端点：health、info、prometheus。
2
业务侧
README 声明支持 AI 调用与业务指标监控。
3
仓库侧
测试源覆盖生成、解析、工作流与截图工具。
运营数据缺口
尚未从仓库获得：生成成功率、P95 生成耗时、单次 AI 成本、部署成功率、活跃用户数。
建议下一版日报接入真实仪表盘快照，避免以代码规模替代产品健康度。
资料：README、源码目录与 Git 历史；统计口径截至 2026-07-22（北京时间）
yu-ai-code-mother · 06

## Slide 7
GAPS
未完成项与工程债务
功能覆盖并不等同于可持续交付；当前缺口集中在验证、治理与一致性
07
1
微服务集成验收
已有 Nacos / Dubbo 配置与模块拆分，但未发现自动化的多服务冒烟或端到端验收。
2
单双体实现一致性
仓库同时保留单体与微服务代码，核心类存在复制，修复容易分叉。
3
流式调用内部 TODO
自带的 LangChain4j 流式处理代码仍有 TODO 与调试输出，需明确维护边界。
4
环境配置治理
默认数据库口令、外部 API 占位配置与本地地址仍在主配置中。
5
业务指标闭环
已具备 Prometheus 入口，但未看到日报所需指标定义、目标值与告警阈值。
交付成熟度
产品能力
82%
架构覆盖
76%
自动化验证
28%
运营度量
22%
注：成熟度为基于仓库证据的定性评分，用于排序，不代表线上 SLA。
资料：README、源码目录与 Git 历史；统计口径截至 2026-07-22（北京时间）
yu-ai-code-mother · 07

## Slide 8
RISK & QUALITY
风险、阻塞与质量状态
仓库未发现 CI 工作流；测试存在但缺少持续通过证据
08
P0
配置与日志安全
主配置包含默认 root/123456；AI 请求/响应日志开启，可能暴露提示词或生成内容。
P1
持续集成缺失
未发现 .github/workflows 等 CI 配置；15 个测试类 / 27 个 @Test 没有近期开箱即用的持续结果。
P1
依赖稳定性
LangChain4j beta 与 LangGraph4j RC 版本并存，升级或兼容回归风险较高。
P1
外部系统耦合
MySQL、Redis、Nacos、COS、AI / 图片服务与浏览器驱动共同决定完整链路可用性。
资料：仓库配置、POM、测试目录与工作流扫描；本次未执行依赖外部服务的业务测试
yu-ai-code-mother · 08

## Slide 9
NEXT
建议的下一步
先建立可信交付底线，再推进架构收敛与运营度量
09
1
P0
建立最小 CI 门禁
后端编译 + 单测；前端 type-check + build + 非修复式 lint。
2
P0
收敛配置与敏感日志
凭据全面环境变量化，移除默认口令；生产关闭 AI 请求/响应明文日志。
3
P1
补齐微服务冒烟链路
固化 Nacos、Dubbo、MySQL、Redis、截图服务的一键启动与核心 E2E。
4
P1
明确单双体演进策略
指定主实现与迁移边界，抽取共享模块，避免双份核心逻辑继续漂移。
5
P2
定义产品健康指标
接入生成成功率、P95 延迟、单次成本、部署成功率与活跃度日报。
优先级原则：安全与可验证性先行
资料：README、源码目录与 Git 历史；统计口径截至 2026-07-22（北京时间）
yu-ai-code-mother · 09

## Slide 10
SUMMARY
结论
核心瓶颈在交付可信度，而非功能覆盖
能力底座
完整
生成 / 编辑 / 部署 / 管理
工程状态
需加固
CI、配置、E2E、双代码线
近期活跃
停滞
最近 7 天 0 提交
下一份日报应回答：代码是否持续可验证？核心链路是否可观测？线上指标是否改善？
2026-07-22 · 10