## Slide 1
维护者 / 团队汇报
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台（yu-ai-code-mother）
2026-06-22 · 北京时间
本次范围：README、主要模块、近 7 天提交、测试/CI 配置
目标：帮助维护者快速判断能力状态、风险与下一步优先级

## Slide 2
项目概览
定位：面向用户提示词的 AI 应用生成、预览、编辑、部署与管理平台
一句话状态
项目主体能力已覆盖“从需求描述到可访问应用”的闭环：用户创建应用后，AI 自动选择生成策略并流式输出，前端实时预览，后端支持部署、截图、源码下载与后台管理。
Spring Boot 3
LangChain4j
Vue 3
SSE 流式
部署分享
后台管理
3
代码生成模式
HTML / 多文件 / Vue 工程
7
微服务模块
common/model/client/user/app/ai/screenshot
14
Java 测试文件
覆盖 AI、工作流、工具与截图
0
CI workflow
.github/workflows 未发现
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
02

## Slide 3
核心能力矩阵
以用户应用生命周期为主线，能力已覆盖生成、编辑、交付和治理
A
智能代码生成
AI 根据提示词路由到 HTML、多文件或 Vue 工程模式，支持结构化解析、保存与构建。
B
流式交互体验
后端通过 SSE/Flux 返回生成进度，前端对话区同步展示 AI 输出与工具执行信息。
C
可视化编辑
预览 iframe 中可选中元素并把选择器、文本、路径带回对话，支持针对页面元素迭代修改。
D
部署与分享
应用代码可复制到部署目录，Vue 工程先构建 dist；部署后异步生成截图封面。
E
企业级管理
提供用户、应用、聊天历史等后台页面，支持精选应用、权限校验和分页查询。
F
治理基础
Redisson 用户级限流、Actuator/Prometheus 依赖、监控上下文传递和测试样例已具备。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
03

## Slide 4
架构与模块视图
单体主应用与微服务演进目录并存，核心链路围绕 App / AI / Frontend 展开
1
前端体验层
Vue 3 + TypeScript
Ant Design Vue / Pinia / Router
应用创建、对话、预览、编辑、管理
2
业务 API 层
Spring Boot 3 控制器
App / User / ChatHistory / Workflow SSE
权限校验、分页、缓存、下载
3
AI 编排层
LangChain4j + LangGraph4j
路由、生成、质检、工具调用、项目构建
TokenStream 转 Flux
4
交付与治理层
文件保存 / 部署目录 / 截图服务
Redis 限流、Actuator、Prometheus 依赖
微服务模块拆分准备
微服务目录：yu-ai-code-common / model / client / user / app / ai / screenshot；用于后续服务边界、Dubbo 调用和独立部署治理。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
04

## Slide 5
昨日 / 近期变更
近 7 天提交以日报产物为主，未观察到业务代码新增提交
提交节奏
06-15
新增每日状态汇报
06-16
新增并优化日报版式
06-17
新增每日状态汇报
06-18
新增日报并清理占位词
06-19
新增日报并优化字体
06-20
新增每日状态汇报
近期判断
报告体系持续补齐，便于自动化巡检留痕；业务功能提交在本窗口内未出现新增。
维护含义
当前应把关注点转向真实运行指标、CI 质量门禁和关键链路回归验证。
昨日状态
北京时间 06-21 未发现新的业务代码提交；本次继续生成 06-22 日报。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
05

## Slide 6
测试 / CI 状态
仓库有测试与构建脚本，但未发现 GitHub Actions workflow 配置
1
后端测试
src/test 下 14 个 Java 测试文件，覆盖 AI 服务、LangGraph4j 工作流、工具调用、截图工具与解析器。
已有基础
2
前端脚本
package.json 提供 build、type-check、lint、format、openapi2ts 等脚本。
可执行
3
CI 配置
.github/workflows 未发现；最近状态无法从仓库内 CI 配置判断。
未配置
4
本次验证
本次只新增报告文件，未改业务代码；已执行 PPT 文本抽取与占位词检查。
报告验证
建议：补充 Maven + 前端 type-check/build 的最小 CI，随后把关键 AI 工作流测试按环境变量分层执行。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
06

## Slide 7
数据 / 指标要点
当前更适合建立指标口径；真实生产数值需接入运行环境和业务埋点
待接入
AI 调用量
按用户、模型、应用维度统计请求量与 token 消耗
待接入
生成成功率
区分 HTML、多文件、Vue 工程三类生成路径
待接入
部署成功率
追踪构建失败、文件复制失败、截图上传失败
待接入
活跃应用数
结合应用创建、对话次数、部署行为衡量留存
已有基础：pom 中包含 Actuator 与 Prometheus registry；服务层已有 MonitorContext，可继续扩展 AI 调用、应用生成、部署链路的指标标签。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
07

## Slide 8
未完成项、风险与阻塞
主要风险集中在外部依赖、生成安全、质量门禁和可观测性闭环
高
AI 成本与稳定性
模型服务、提示词质量和并发请求会直接影响响应时间与费用。
高
生成代码安全边界
需要限制危险脚本、外链、文件写入范围与部署目录隔离策略。
中
截图 / 浏览器依赖
Selenium、WebDriver、对象存储配置会影响封面生成成功率。
中
CI 缺口
缺少自动构建与回归门禁，报告外的业务变更风险难以及时暴露。
中
配置与密钥治理
AI Key、Redis、MySQL、COS、部署域名等配置需按环境隔离。
中
微服务落地一致性
目录已拆分，但服务边界、注册发现、链路追踪与部署脚本需继续对齐。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
08

## Slide 9
建议的下一步
优先补齐质量与可观测性，再推进生成链路体验和微服务化治理
01
建立最小 CI
后端 Maven test、前端 type-check/build、PPT 报告检查纳入自动化。
02
定义业务指标
接入 AI 调用量、成功率、构建失败率、部署成功率、用户活跃度。
03
加固生成与部署
增加代码安全校验、部署目录隔离、构建失败回滚和截图失败补偿。
04
完善体验闭环
强化可视化编辑提示、历史消息分页体验、应用详情与精选运营数据。
05
推进服务治理
明确微服务边界、配置中心、注册发现、限流策略与跨服务测试。
yu-ai-code-mother · 每日项目状态
09

## Slide 10
总结
1
能力状态
平台主链路已成型：AI 生成、实时预览、可视化编辑、部署分享与后台治理均有实现基础。
2
近期变化
最近 7 天提交集中在日报文档，业务代码暂无新增变更；适合把巡检重点转向质量门禁。
3
关键建议
优先补齐 CI、真实业务指标、生成安全边界和部署失败补偿，形成可持续维护闭环。
报告路径：docs/reports/project-status-2026-06-22.pptx