## Slide 1
DAILY STATUS · 2026.07.17
yu-ai-code-mother
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台｜面向项目维护者与团队
状态判断
能力完整，工程化待补强
近 7 天无提交 · 当前 HEAD 893918c
北京时间
2026-07-17

## Slide 2
01 / SNAPSHOT
项目概览：产品能力成熟，维护节奏停滞
单体与微服务双轨并存；最新提交已完成第 14 期微服务改造。
4
核心产品能力
生成、编辑、部署、管理
60
Git 总提交
当前 HEAD：893918c
0
近 7 天提交
最近活跃：2025-08-26
双轨
代码形态
单体 + 7 个微服务模块
今日判断
AMBER
业务链路覆盖“需求 → 生成 → 编辑 → 部署 → 分享”，可用于完整教学与演示。
微服务拆分、限流、安全护轨、监控等企业能力已进入代码库。
当前主要缺口不在功能，而在 CI、可复现测试、配置治理与持续维护。
来源：README.md；git log；yu-ai-code-mother-microservice/pom.xml

## Slide 3
02 / ARCHITECTURE
当前架构：Vue 前端 + 后端双轨
最新代码同时保留完整单体项目与微服务版本，便于教学对照，也带来重复维护成本。
UI
Vue 3 前端
Vite · TS · Pinia
BACKEND DUAL TRACK
单体应用
Spring Boot :8123
完整业务链路
微服务版本
App · User · Screenshot
Common / Model / Client / AI
基础设施与外部服务
MySQL · Redis · Nacos
AI API · COS · Chrome
架构观察
优点
可对照学习、迁移路径清晰
代价
逻辑重复、版本不一致、测试面扩大
来源：README.md；根 pom.xml；微服务 parent pom.xml；各 Application 启动类

## Slide 4
03 / CAPABILITIES
四大核心能力已形成闭环
从自然语言需求到可访问应用，覆盖创建、迭代、交付和治理。
01
智能代码生成
策略路由 + 工具调用
SSE 流式展示执行过程
交互体验
02
可视化编辑
页面实时预览
元素级选择与 AI 修改
交互体验
03
一键部署分享
云端部署 + 自动截图
源码打包下载
交付能力
04
企业级管理
用户 / 应用 / 对话管理
AI 与系统指标监控
治理能力
需求
生成
编辑
部署
运营
来源：README.md 第 20–46 行；AppController；AppEditPage.vue；ScreenshotServiceImpl

## Slide 5
04 / PROGRESS
近期进展：最后一轮集中交付已完成
近 7 天无新提交；以下为最近 20 条提交中可验证的主线。
2025-08-13
AI 工作流与系统优化
并发、实时性、限流、Prompt 审查、稳定性与成本优化
c55d713 → b99d502
2025-08-14
部署与可观测性
上线配置、Actuator、Prometheus 与 Grafana 面板
ad303cc / 18c86bc
2025-08-26
微服务改造完成
Dubbo + Nacos；拆分 User / App / Screenshot 等模块
9211e98 → 893918c
2026-07-17
维护空窗
近 7 天提交 0；距最近代码更新约 11 个月
“昨日变更”
无可报告提交
来源：git log --since='7 days ago'；最近 20 条提交记录

## Slide 6
05 / METRICS
代码库指标：能力面广，验证面偏窄
指标来自仓库静态统计；仓库未提供生产流量、生成成功率或成本遥测。
仓库规模
Java 源文件
287
微服务子模块
7
前端页面
8
单体测试类
15
核心数据表
3
运行数据
未纳入仓库
建议后续接入：生成成功率、P95 延迟、Token / 应用成本、部署成功率
技术栈快照
Java 21 · Spring Boot 3.5.x
LangChain4j 1.1.0 · LangGraph4j RC
Vue 3.5 · Vite 7 · TypeScript
来源：文件统计；pom.xml；前端 package.json；sql/create_table.sql

## Slide 7
06 / QUALITY
测试与 CI：有测试配置，但缺少可重复执行环境
仓库未发现 GitHub Actions、Jenkins 或 GitLab CI 配置。
本次测试快照
26
测试方法
通过 2
错误 24
主要根因
Spring 上下文依赖 MySQL / Redis 与本地配置；当前环境无法完成初始化。
单体测试
15 类 / 26 方法
已配置
微服务测试
0 个测试文件
缺口
前端测试
0 个测试文件
缺口
CI 流水线
未发现配置
缺口
判断：测试失败反映环境不可复现，不等同于 24 个业务断言失败。
来源：pom.xml；src/test；本次 mvn test 输出；仓库 CI 配置搜索

## Slide 8
07 / RISKS
风险与阻塞：工程化缺口高于功能缺口
优先处理会影响构建、验证和上线可重复性的事项。
P0
无 CI / 测试环境不可复现
高
每次变更缺少自动质量门禁；集成测试依赖外部基础设施。
P0
配置与密钥治理不足
高
local profile 文件缺失；多处 API Key 为占位，样例含弱默认口令。
P1
单体 / 微服务双轨重复
中
相同业务逻辑可能漂移，版本升级与缺陷修复需同步。
P1
依赖稳定性与可观测性覆盖
中
LangGraph4j 使用 RC；Prometheus 当前只抓取单体端口。
当前启动阻塞：MySQL + Redis；微服务模式额外需要 Nacos；截图能力需要 Chrome / WebDriver。
来源：application.yml；application-prod-sample.yml；prometheus.yml；测试结果

## Slide 9
08 / NEXT
下一步：先恢复“可验证”，再扩展能力
建议按质量门禁、环境复现、架构治理的顺序推进。
01
建立基础 CI
后端编译 / 单测；前端 type-check / build；失败阻断合并
P0
02
提供 test profile
使用 Testcontainers 或 Mock 隔离 MySQL、Redis 与外部 AI
P0
03
补齐一键环境
Docker Compose 编排 MySQL、Redis、Nacos；给出最小启动清单
P0
04
统一依赖与代码主线
对齐 Spring Boot 版本；明确单体 / 微服务的维护策略
P1
05
扩展运营指标
接入成功率、P95、Token 成本、部署成功率与微服务监控
P2
首个可验收里程碑：全新环境执行单条命令，完成构建与核心测试。
建议基于当前仓库风险排序；未修改业务代码

## Slide 10
09 / SUMMARY
总结：平台闭环已成，下一阶段是工程可信度
把已有能力变成可持续维护、可稳定验证、可安全上线的产品基线。
今日结论
AMBER
能力完整，交付可信度不足
四大产品能力与企业级优化已进入代码库
第 14 期微服务改造为最后一次集中交付
近 7 天无提交，维护连续性需要恢复
CI、测试复现和配置治理是最优先事项
NOW
守住现有能力
冻结无验证的新功能扩张，先建立自动质量门禁。
NEXT
恢复可持续交付
CI + test profile + 一键基础设施，是下一轮迭代的共同起点。
报告日期：2026-07-17（北京时间）｜HEAD：893918c