## Slide 1
维护者 / 团队内部汇报
每日项目状态
AI 零代码应用生成平台
yu-ai-code-mother
2026-07-21 · 北京时间
STATUS
以单体主链路为当前基线
微服务与工作流处于能力迁移阶段

## Slide 2
EXECUTIVE SNAPSHOT
项目概览：主链路已成型，演进节奏暂停
02
3
代码生成模式
HTML / 多文件 / Vue 工程
7
微服务子模块
含 common / model / client
8
前端核心路由
用户、应用与管理端
0
近 7 天提交
最新提交：2025-08-26
当前状态判断
单体后端 + Vue 前端已打通生成、预览、编辑、部署、下载主链路
LangGraph 工作流与素材工具已实现，但尚未进入前端主流程
前端仍连接单体 8123；微服务已完成 user / app / screenshot 拆分
仓库近 11 个月无业务提交，当前重点应从扩展转向收口与可验证性
一句话结论
“能生成”已经成立；
下一阶段要证明
“稳定、可迁移、可持续”。
主基线：单体架构
演进：微服务
来源：README、代码目录与 Git 历史（截至 2026-07-21）
yu-ai-code-mother

## Slide 3
ARCHITECTURE REALITY
当前架构：单体承载产品，微服务并行存在
03
用户入口
Vue 3 前端
创建应用
SSE 对话
实时预览
可视化编辑
部署 / 下载
后台管理
当前产品主路径 · :8123/api
Spring Boot 单体
AI 生成
LangChain4j + 三种模式
工作流
LangGraph4j（演示 API）
交付
预览 / 部署 / 截图 / ZIP
治理
权限 / 限流 / Prometheus
演进路径 · 尚未前端切流
Dubbo + Nacos
user :8124
app :8125
ai 依赖库
screenshot :8127
缺口：API Gateway、前端对接、工作流与监控迁移
来源：src/、yu-ai-code-mother-microservice/、前端 src/config/env.ts
yu-ai-code-mother

## Slide 4
PRODUCT CAPABILITIES
核心能力：从需求到可分享应用的完整闭环
04
01
智能代码生成
提示词自动路由 · SSE 流式过程可见 · 工具调用生成 Vue 工程
02
可视化编辑
iframe 实时预览 · 元素点选与定位 · 携带上下文再次对话
03
部署与交付
本地部署目录映射 · Selenium 自动截图 · COS 封面与源码 ZIP
04
企业管理
用户 / 应用 / 对话管理 · 精选应用运营 · 权限、限流与指标采集
来源：README、AppController、AppChatPage、ai/tools、monitor
yu-ai-code-mother

## Slide 5
GENERATION FLOW
AI 生成链路：三种策略，共用流式交互
05
1
输入需求
创建应用
2
智能路由
选择代码类型
3
流式生成
文本或工具调用
4
解析 / 构建
落盘与 Vue build
5
预览交付
编辑、部署、下载
HTML
快速单页
流式文本 → 解析 → index.html
MULTI_FILE
原生多文件
HTML / CSS / JS 分文件落盘
VUE_PROJECT
复杂工程
文件工具调用 → npm 构建
工作流链路已实现但未接入前端主流程
来源：AiCodeGeneratorFacade、AiCodeGeneratorServiceFactory、AppChatPage
yu-ai-code-mother

## Slide 6
CHANGE TIMELINE
近期进展：7 天无变更，最近里程碑为微服务改造
06
0
近 7 天提交
最新提交
2025-08-26
893918c
约 11 个月无业务更新
2025-08-13
性能与安全优化
并发、缓存、限流、Prompt 审查、成本优化
2025-08-14
部署与可观测性
上线配置、Actuator、Prometheus AI 指标
2025-08-26
微服务改造完成
Dubbo + Nacos，拆分 user / app / screenshot
昨日 / 近期代码变更：无。以上为最近可用 Git 历史，不代表本周交付。
来源：git log（近 7 天与最近 20 条提交）
yu-ai-code-mother

## Slide 7
METRICS & QUALITY
数据与质量：代码规模可见，生产指标尚未接入
07
287
Java 文件
17
Vue 组件
15
后端测试类
26
@Test 方法
2/2
纯单测实测通过
CodeParserTest
测试 / CI 现状
单体测试
部分可运行
微服务测试
0 个测试文件
前端测试
未配置
项目测试 CI
未配置
尚缺少的生产数据
生成成功率与平均端到端耗时
Token 消耗、模型费用与缓存命中率
部署成功率、预览可用率与截图成功率
活跃用户、生成应用数与二次编辑率
现有 Prometheus 指标仅覆盖单体 AI 调用
来源：文件计数、src/test、package.json、CI 配置检查；未推断未知通过率
yu-ai-code-mother

## Slide 8
RISKS & GAPS
未完成项与风险：优先处理集成和可验证性
08
高风险
双轨架构未收口
前端仍走单体；微服务缺 Gateway、统一入口与主链路验证。
影响：发布路径与维护边界不清
高风险
测试门禁缺失
无项目测试 CI；多数后端测试依赖 MySQL、Redis、AI Key 与浏览器。
影响：回归风险无法量化
中风险
工作流未产品化
素材收集、质检、构建节点停留在演示 API，前端未接入。
影响：高级能力难以形成用户价值
中风险
环境与依赖脆弱
Node、Chrome、mmdc、Nacos、COS 等外部依赖缺少一键环境说明。
影响：部署与排障成本较高
来源：前端 env.ts、微服务目录、测试配置、TODO/FIXME 与运行依赖
yu-ai-code-mother

## Slide 9
RECOMMENDED NEXT MOVES
下一步计划：先收口基线，再扩大能力
09
P0
确定唯一运行基线
明确单体继续维护或微服务正式切流；同步 README、端口与部署说明。
P0
建立最小质量门禁
加入后端纯单测、前端 type-check/build；使用测试 Profile 隔离外部依赖。
P1
补齐可观测指标
统一采集生成成功率、耗时、Token / 成本、部署与截图结果。
P1
产品化工作流
将素材收集、代码质检与构建状态接入现有 SSE 对话页面。
P2
治理依赖与配置
校验 dayjs、模型名、application profile；固化 Node / Chrome / mmdc 环境。
建议今日决策：确认“单体基线”还是“微服务切流”
优先级基于当前集成缺口与回归风险；不包含时间估算
yu-ai-code-mother

## Slide 10
结论与今日关注
FOCUS
01
主链路可用
生成 → 预览 → 编辑 → 部署 → 下载已在单体架构形成闭环。
02
演进需要收口
微服务与 LangGraph 能力已存在，但尚未成为统一产品路径。
03
质量证据不足
近 7 天无提交、无测试 CI、生产业务指标尚未沉淀。
建议今日推动
① 确认架构基线 ② 上线最小 CI 门禁 ③ 定义首批生产指标
报告路径：docs/reports/project-status-2026-07-21.pptx