## Slide 1
</>
AI → APP
PROJECT STATUS · 2026
每日项目状态汇报
AI 零代码应用生成平台
能力盘点 · 近期进展 · 风险判断 · 下一步建议
北京时间
2026 年 7 月 15 日
面向：项目维护者 / 团队
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
01

## Slide 2
EXECUTIVE SNAPSHOT
项目概览：功能完整，工程化仍待补齐
OV
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
02
4
核心产品能力
生成、编辑、部署、管理
2
后端形态
完整单体 + 微服务拆分版
7
微服务子模块
common / model / client 等
0
近 7 天提交
最新提交：2025-08-26
当前判断
教学型全栈平台已形成可演示闭环；单体能力领先，微服务骨架已拆分，但测试、网关、配置治理与发布自动化尚未形成生产级闭环。
建议：先恢复持续交付节奏

## Slide 3
SYSTEM MAP
架构与模块版图
AR
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
03
1
体验层
1
Vue 3 + TypeScript
2
8 个核心页面
3
SSE + iframe 实时预览
前端默认对接单体 8123/api
2
业务与 AI 层
1
Spring Boot 3 / Java 21
2
LangChain4j 工具调用
3
LangGraph4j 工作流
单体能力目前更完整
3
平台与基础设施
1
MySQL + Redis
2
COS + Selenium 截图
3
Nacos + Dubbo / Prometheus
多项外部服务需配置密钥

## Slide 4
PRODUCT CAPABILITY
核心能力：已覆盖从需求到分享的闭环
CP
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
04
AI
智能代码生成
输入需求后自动路由 HTML、多文件或 Vue 工程策略；以 SSE 流式展示 AI 执行，并通过工具调用落盘代码。
UI
可视化对话编辑
右侧 iframe 即时预览生成物；支持点选页面元素、携带上下文继续对话修改，缩短迭代路径。
GO
部署、封面与源码
一键部署获得分享地址；Selenium 自动截图并上传 COS；同时提供完整项目 ZIP 下载。
OP
用户、权限与运营
Session + Redis 共享登录态，AOP 权限校验；含用户、应用和对话管理，以及精选案例与 AI 指标监控。

## Slide 5
CHANGE HISTORY
近期进展：最近一轮集中完成微服务改造
CH
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
05
1
08/13
系统优化
并发、实时性、限流、Prompt 审查与成本优化
2
08/14
部署与观测
上线能力、Actuator、Prometheus 与业务指标
3
08/26
微服务拆分
Dubbo + Nacos；用户、应用、AI、截图等 7 模块
4
近 7 天
无新增提交
仓库当前处于静止期，未发现昨日变更
时间口径
“近期”按仓库最近提交解释；最新提交为 2025-08-26，距本次汇报约 322 天。

## Slide 6
REPOSITORY SIGNALS
数据要点：静态仓库扫描快照
DT
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
06
386
受版本控制文件
整体仓库规模
154
单体主 Java 文件
src/main 统计
7
微服务子模块
父 pom 声明
15
单体测试文件
多数依赖真实外部服务
8
前端核心页面
主页 / 对话 / 管理等
36
TODO / FIXME 命中
含 vendored LangChain4j 代码
注：以上为 2026-07-15 对仓库内容的静态统计，不代表线上用户量、生成成功率或模型成本等运行时 KPI。

## Slide 7
WORK REMAINING
未完成项：产品缺口与工程债并存
WK
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
07
产品体验
01
对话历史删除仅前端假操作
02
浏览 view=1 模式未消费
03
登录 redirect 参数未回跳
架构对齐
01
微服务缺 LangGraph 工作流
02
无统一 API Gateway
03
单体与微服务代码双轨维护
交付基础
01
微服务与前端无自动化测试
02
无 CI/CD 工作流
03
密钥、COS、数据库需手工配置

## Slide 8
RISK MATRIX
风险与阻塞：优先处理高影响项
RK
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
08
发生可能性 →
影响
程度
高影响 / 低可能
依赖 RC / beta 版本
截图运行环境不稳定
高影响 / 高可能
缺 CI 与测试隔离
配置与密钥治理不足
低影响 / 低可能
前端 README 结构漂移
直接依赖声明不完整
低影响 / 高可能
双轨代码逐步分叉
SSE 连接未主动释放
关键阻塞链
01
真实 AI / Redis / MySQL / COS 依赖
02
测试无法稳定离线执行
03
没有 CI 质量门禁
04
发布与回归依赖人工判断

## Slide 9
QUALITY SIGNALS
测试与 CI：有单体测试，缺自动化门禁
QA
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
09
15
单体测试文件
覆盖 AI、工作流、解析与工具
0
微服务测试
未发现 *Test.java
0
前端测试
无 Vitest / Jest / E2E
0
CI 工作流
无 .github/workflows
近期状态
仓库没有可查询的 CI 记录；现有 SpringBootTest 多数依赖真实外部服务，缺少密钥或基础设施时不适合作为稳定流水线门禁。

## Slide 10
RECOMMENDED PLAN
下一步：先恢复可验证的持续交付闭环
NX
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
10
01
建立质量基线
新增后端单元测试 profile
Mock AI / COS / 截图外部依赖
接入前端类型检查与基础测试
优先级 P0
02
补齐交付管线
配置 Maven + npm CI
加入密钥扫描与依赖检查
产出可复现构建与制品
优先级 P1
03
收敛架构边界
明确单体或微服务主线
补统一网关与配置治理
对齐工作流、监控和版本矩阵
优先级 P2

## Slide 11
SUMMARY
结论与今日建议
01
产品闭环已具备
生成、编辑、部署、分享与运营管理能力完整，适合教学演示与架构实践。
02
工程化成熟度偏低
近 7 天无提交，测试与 CI 缺口明显，微服务能力尚未与单体完全对齐。
03
先补验证，再扩功能
建议把离线可测、自动构建、配置治理作为恢复开发节奏的第一批任务。
TODAY
恢复
可验证交付
报告路径：docs/reports/project-status-2026-07-15.pptx
YU AI CODE MOTHER · DAILY STATUS
11